

**ХУРАЛ** **ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. АК-ДОВУРАК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН АК-ДОВУРАК ХООРАЙНЫН**

**ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ**

**Ш И И Т П И Р**

г. Ак-Довурак № 33 «25» сентября 2018 г.

**«О подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг объекта ГУП РТ «УК ТЭК-4» участка Ак-Довурак»**

Заслушав информацию заместителя директора ГУП РТ «УК ТЭК-4» участка Ак-Довурак по производству Саапкан Х.Э , Хурал представителей

г. Ак-Довурак

**Р Е Ш И Л:**

1.Принять к сведению информациюзаместителядиректора ГУП РТ «УК ТЭК-4» участка Ак-Довурак Саапкан Х.Эоподготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годы объекта ГУП РТ «УК ТЭК-4» участка

Ак-Довурак.

2. Директору ГУП РТ «УК ТЭК-4» участка Ак-Довурак (Дубков А.А) и председателю администрации города (Ооржак Ш.А) обеспечить создания запаса каменного угля на отопительный сезон, взять на особый контроль завоз угля, составить график погашения задолженности с планом сбора.

3.Председателю администрации города (Ооржак Ш.А) создать муниципальный резерв каменного угля для реализации населения по регулируемым ценам.

4.До 1 октября 2018 года завершить ремонт котла № 7.

5.Администрации городского округа города Ак-Довурак (Ооржак Ш.А), директору ГУП РТ «УК ТЭК-4» участка Ак-Довурак (Дубков А.А) взять под особый контроль работу ГУП РТ «УК ТЭК-4» участка Ак-Довурак в период отопительного сезона.

6.Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя администрации г.Ак-Довурак по жизнеобеспечению ( Куулар А.Ш)

7.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава городского округа-

председатель Хурала представителей

г. Ак-Довурак Республики Тыва А.О. Куулар

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

**Государственное унитарное предприятие РТ "УК ТЭК-4" участок г. Ак-Довурака**

668050 Республика Тыва, г.Ак-Довурак, ул.Заводская,1 тел/факс 2-11-99, 2-17-45

ИНН/КПП 1701008994/171801001

**Информация по подготовке к отопительному сезону**

**2018/2019 гг. на 20.09.2018г**

Согласно утвержденного Постановления Правительства от «12» апреля 2018 г. №167. По подготовке к ОЗП в участке г. Ак-Довурак ГУП РТ «УК ТЭК-4» произведены следующие объемы работ:

Проведены торги на поставку материалов по ремонту котлов и вспомогательного оборудования, и экспертизы промышленной безопасности котлоагрегата К-35-40 ст. №8, на подогреватель сетевой воды ПСВ 125-7-15 ст. №5, на техосвидетельствование ПСВ -200-14-23 ст. №3 и на здание котельной.

По котлоагрегату №8 завершены работы по замене боковых экранных труб на уровне холодной воронки, продолжаются работы по ремонту дымососа. По оценке готовности данного котла и вспомогательного оборудования составляет 85%.

По котлоагрегату №7 завершены работы по замене труб пароперегревателей и пароохладителя, завершены работы по ремонту дымососа, ведется ревизия запорно-регулирующей арматуры, проводится ремонтные работы мельничных вентиляторов. По оценке готовности данного котла и вспомогательного оборудования составляет 70%.

По котлоагрегату № 6 в основном запланировано ремонтные работы вспомогательного оборудования. На сегодняшний день завершились работы по ревизии запорно-регулирующей арматуры и ремонт дымососа, завершились работы по ремонту мельничного вентилятора. По оценке готовности данного котла и вспомогательного оборудования составляет 100%.

По цеху топливоподачи проведены ремонтные работы оборудований дробилок, конвейеров, приемных бункеров, ведутся работы по очистке помещений дробилок, завершились работы по очистке помещения дробилок, произведена прокрутка системы топливоподачи под нагрузкой, процент готовности составляет 100%

Тепловые сети - проведены работы по очистке тепловых камер на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, завершены работы по ремонту тепловых сетей по ул. Дружба №27, по ул. Центральная (в районе жилых домов №6;7), по ул. 50 лет ВЛКСМ, по ул. Монгуш Марата №8, ул.

Юбилейная,ул. Маяковского, ул. Ленина, ул. Строительная, ул. Лермонтова и по ул. Фестивальная. По оценке готовности тепловых сетей к ОЗП составляет 70%.

Турбинный цех – произведены ревизии запорной арматуры 1 и 2-ой ступени фильтрации хим. очистки воды, закончился ревизия ПСВ-2 и ПЭН №1;3. Проведены работы по ревизии запорной арматуры по воде обеих бойлеров и сетевых насосов. По оценке готовности насосного оборудования составляет 90%.

Электротехнический цех – произведены работы по ревизии электрооборудования КРУ-1;2 и трансформатора собственных нужд (ТСН), завершены работы по ревизии и смазки электродвигателей дымососов, дутьевых вентиляторов и ПСУ. Закончены работы по ревизии и смазки электродвигателей СН. По оценке готовности электрооборудования составляет 90%.

КИП и А – проведены работы по демонтажу оборудования и приборов контрольно-измерительных приборов и автоматики, завершены работы по прочистке, продувке приборов и оборудования автоматики котлов. По оценке готовности к работе приборов составляет 95%.

По общей оценке готовности к ОЗП 20118-19г.г. Ак-Довураксого участка составляет 85%.