УТВЕРЖДЕН

Рабочей группой администрации г. Ак-Довурак

по реализации национального проекта «Малое и

среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы»

(протокол от «29» января 2021 г. №1)

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | «Условия для бизнеса» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Ш.А. Ооржак, председатель администрации г. Ак-Довурак |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Ч.О. Ооржак, заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак |  |  |
| Администратор муниципального проекта | О.О. Артына, начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак |  |  |
| Связь с муниципальными программами Республики Тыва | Муниципальная программа г. Ак-Довурак «Создание условий для устойчивого экономического развития в г. Ак-Довурак на 2019-2024 годы» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, человек нарастающим итогом | основной | 0 | 31.12.2021 | 14 | 32 | 53 | 59 | 68 | 83 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |  |
| 1.1. | Установлены на муниципальном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. |
| 1.2. | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. |
| 1.3. | Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций | Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику. |
| 1.4. | Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. |
| 1.5. | Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов, устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов |
| 1.6. | Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Определены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
| 1.7. | Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. |
| 1.8. | Актуализирован план мероприятий («дорожная карты») по развитию туризма в Республике Тыва на 2019 г., согласно стратегии развития туризма в Республике Тыва на период до 2030 года | Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора МСП в развитие туристической отрасли в Российской Федерации. |
| 1.9. | Созданы инвестиционные площадки на территории Республики Тыва | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристической сферы на 2019 г. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. |
| 1.10. | Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность | Внесены изменения в законодательство о налогах и сборах, предусматривающие освобождение индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями страховых пенсий и сформировавших свои пенсионные права, от обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в целях перерасчета размера страховых пенсий. |
| 1.11. | Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. | Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации |
| 1.12. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. |
| 1.13. | Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода. | Принят федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |  |
| 2.1 | Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме. |
| 2.3 | Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. |
| 2.4 | В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес». |
| 2.5 | Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на муниципальном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | В целях стимулирования самозанятых граждан к переходу на новый налоговый режим реализован комплекс мероприятий по популяризации института самозанятых граждан, в том числе: размещение информационного контента с разъяснением особенностей специального налогового режима и порядка постановки на учет самозанятых граждан на федеральных и региональных телевизионных каналах, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодических печатных изданиях с большим тиражом. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межбюджетный трансферт из муниципального бюджета к бюджету г. Ак-Довурак на создание и (или) развитие муниципальных МФО | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Бюджет г. Ак-Довурак на создание и (или) развитие муниципальных МФО | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |  |  |  |  |  |
| 1.1. Установлены на муниципальном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Кара-Сал М.М. | специалист по работе со средствами массовой информации | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак |  |
|  | Участник муниципального проекта | Монгуш Э.О. | инспектор МРИ ФНС № 4 г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 50 |
| 1.2. Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Монгуш Э.О. | инспектор МРИ ФНС № 4 г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 50 |
| 1.3. Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 1.4. Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак |  |
|  | Участник муниципального проекта | Монгуш Э.О. | инспектор МРИ ФНС № 4 г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 50 |
| 1.5. Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 1.6. Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 1.7. Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 40 |
| 1.8. Актуализирован план мероприятий («дорожная карты») по развитию туризма в Республике Тыва на 2019 г., согласно стратегии развития туризма в Республике Тыва на период до 2030 года |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Ондар Р.А. | специалист по туризму администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 1.9. Созданы инвестиционные площадки на территории Республики Тыва |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Ондар Р.А. | специалист по туризму администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 1.10. Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 1.11. Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 1.12. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сарыглар Д.Д. | начальник отдела имущественных и земельных отношений | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Кара-Сал М.М. | специалист по работе со средствами массовой информации | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак |  |
| 1.13. Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Кара-Сал М.М. | специалист по работе со средствами массовой информации | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Кара-Сал А.А. | начальник управления труда и социального развития администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
| 2.3. Обеспечено создание АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 2.4. В центрах «Мой бизнес» в Республике Тыва обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 2.5. Реализована федеральная информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на муниципальном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Кара-Сал М.М. | специалист по работе со средствами массовой информации | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 50 |