# Российская Федерация



|  |
| --- |
| Республика Тыва **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АК-ДОВУРАКА** |

668051, Республика Тыва г. Ак-Довурак, ул. Комсомольская, 3а, тел/факс (394-33) 2-12-12,

e-mail: ak-dovurak.adm@mail.ru

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**за 2020 год**

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа г. Ак-Довурак проведена в соответствии с Порядком утвержденным постановлением администрации от 14.07.2014 г. № 343«Об утверждении Порядка о разработке, реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки реализации муниципальных программ». За 2020год на реализацию принято 18 муниципальных целевых программ. Из-за ограничения коронавирусной инфекции некоторые мероприятия отменено и не реализовано.

Форма № 1.

Оценка целевых индикаторов

целевых программ за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень муниципальных программ** | **Ед. изм** | **Значение целевого индикатора** | **Оценка в баллах** |
| **утверждения** | **достигнутый** | **отклонения** |
| 1 | Развитие образования в городском округе города Ак-Довурак на 2018-2020 годы | усл.ед | Постановление № 509 от 31.10.2017 г. | достигнуто |   | 5 |
| 2 | Здоровый город на 2020-2022 годы | усл.ед | Постановление № 323 от 08.11.2018 г. | достигнут частично |   | 5 |
| 3 | Развитие системы государственной молодежной политики на 2019-2021 годы в городском округе г. Ак-Довурак | усл.ед | Постановление № 435 от 13.11.2019 г. | достигнут частично | не реализовано выездные мероприятия | 3 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в г. Ак-Довурак на 2019-2021 годы | усл.ед | Постановление № 436 от 13.11.2018 г. | достигнут |   | 4 |
| 5 | Реализация государственной национальной политики на территории г. Ак-Довурак на 2019-2021 годы | усл.ед | Постановление № 439 от 13.11.2018 г. | достигнут |   | 3 |
| 6 | Противодействие незаконному обороту наркотиков наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения в городском округе г. Ак-Довурак на 2017-2019 годы | усл.ед | Постановление № 478 от 16.11.2016 г. | достигнут частично | не реализовано выездные мероприятия | 3 |
| 7 | Развитие культуры, искусства и туризма в городском округе г. Ак-Довурак до 2020 года  | усл.ед | Постановление № 19 от 22.01.2018 г. | достигнут частично | не реализовано выездные мероприятия по тур маршрутам | 3 |
| 8 | Социальная поддержка населения г. Ак-Довурак на 2019-2023 годы | усл.ед | Постановление № 438 от 13.11.2018 г. | достигнут частично | не реализовано выездные мероприятия | 3 |
| 9 | Создание условий для устойчивого экономического развития в г. Ак-Довурак на 2019-2024 годы | усл.ед | Постановление № 434 от 06.11.2016 г. | достигнуто частично | не реализовано выездные мероприятия по курсам повышения, по экспорту | 3 |
| 10 | Обеспечение жителей г. Ак-Довурак доступным и комфортным жильем 2015-2020 гг. | усл.ед | Постановление № 525 от 13.11.2018 г. | достигнут |   | 4 |
| 11 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе г. Ак-Довурак на 2017-2019 годы | усл.ед | Постановление № 477 от 30.11.2016 г., Постановление № 437 от 13.11.2018 г. (изменение) | достигнут |   | 4 |
| 12 | Муниципальное хозяйство 2019-2021 годы | усл.ед | Постановление № 433 от 13.11.2018 г.  | достигнут |   | 4 |
| 13 | Формирование современной городской среды на территории г. Ак-Довурак на 2018-2022 годы | усл.ед | Постановление № 463 от 11.10.2017 г. | достигнут |   | 4 |
| 14 | Комплексная программа развития социальной инфраструктуры городского округа города Ак-Довурак на 2019-2024 годы | усл.ед | Решение ХП г. Ак-Довурак от 25.09.2018 г. № 34 | достигнут |   | 4 |
| 15 | Развитие транспортной системы на территории г. Ак-Довурак на 2018-2020 годы | усл.ед | Постановление № 539 от 14.11.2017 г. | достигнуто частично | из -за отсутствия финансирования не проводилось мероприятия по прохождению курсов повышения. | 3 |
| 16 | Развитие земельно-имущественных отношений на территории городского округа г. Ак-Довурак РТ на 2019-2021 годы. | усл.ед | Постановление № 441 от 13.11.2018 г. | достигнуо частично | из -за отсутствия финансирования не проводилось мероприятия по составлению тех.паспортов | 3 |
| 17 | Территориальное зонирование городского округа г. Ак-Довурак на 2019-2021 годы. | усл.ед | Постановление № 440 от 13.11.2018 г. | достигнут |   | 5 |
| 18 | Повышение безопасности дорожного движения в городском округе г. Ак-Довурак в 2018-2020 годы | усл.ед | Постановление № 351 от 26.07.2017 г. | достигнут |   | 3 |

Форма № 2. Оценка эффективности

целевой программы за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Перечень МЦП** |  **Итоговая сводная оценка. Вывод об эффективности целевых программ** (положительная, отрицательная) |  **Предложения по дальнейшей реализации** |
| 1 | Развитие образования в городском округе города Ак-Довурак на 2018-2020 годы | Положительная; Ожидаемая эффективностьдостигнута, | не имеется |
| 2 | Здоровый город на 2020-2022 годы | Положительная; Ожидаемая эффективностьдостигнута, | не имеется |
| 3 | Развитие системы государственной молодежной политики на 2019-2021 годы в городском округе г. Ак-Довурак | Положительная; Ожидаемая эффективностьдостигнута, | не имеется |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта в г. Ак-Довурак на 2019-2021 годы | Положительная; эффективностьнаходится на уровнепредыдущего года | не имеется |
| 5 | Реализация государственной национальной политики на территории г. Ак-Довурак на 2019-2021 годы | положительная | не имеется |
| 6 | Противодействие незаконному обороту наркотиков наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения в городском округе г. Ак-Довурак на 2017-2019 годы | Положительная; эффективностьнаходится на уровнепредыдущего года | не имеется |
| 7 | Развитие культуры, искусства и туризма в городском округе г. Ак-Довурак до 2020 года  | положительная | не имеется |
| 8 | Социальная поддержка населения г. Ак-Довурак на 2019-2023 годы | положительная | не имеется |
| 9 | Создание условий для устойчивого экономического развития в г. Ак-Довурак на 2019-2024 годы | Положительная; эффективностьнаходится на уровнепредыдущего года | не имеется |
| 10 | Обеспечение жителей г. Ак-Довурак доступным и комфортным жильем 2015-2020 гг. | положительная | не имеется |
| 11 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе г. Ак-Довурак на 2017-2019 годы | Положительная; эффективность повысиласьпо сравнению с предыдущимгодом | не имеется |
| 12 | Муниципальное хозяйство 2019-2021 годы | положительная | не имеется |
| 13 | Формирование современной городской среды на территории г. Ак-Довурак на 2018-2022 годы | положительная | не имеется |
| 14 | Комплексная программа развития социальной инфраструктуры городского округа города Ак-Довурак на 2019-2024 годы | положительная | не имеется |
| 15 | Развитие транспортной системы на территории г. Ак-Довурак на 2018-2020 годы | положительная | не имеется |
| 16 | Развитие земельно-имущественных отношений на территории городского округа г. Ак-Довурак РТ на 2019-2021 годы. | Положительная; | не имеется |
| 17 | Территориальное зонирование городского округа г. Ак-Довурак на 2019-2021 годы. | Положительная; | не имеется |
| 18 | Повышение безопасности дорожного движения в городском округе г. Ак-Довурак в 2018-2020 годы | положительная | не имеется |