**ПАСПОРТ**

**РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ**

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального проекта  | Демография |
| Краткое наименование  | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Сроки начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Руководитель муниципального проекта | Б. Т. Кужугет, заместитель председателя по соц. политике г. Ак-Довурак |
| Администратор муниципального проекта | А. А. Кара-Сал, начальник управления труд и соц. развития г. Ак-Довурак |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа «Социальная защита семьи и детей на 2017-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 17.11.2016 г. № 480 |

2.Цель и показатели муниципального проекта

|  |
| --- |
| *Цель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 3,4 в 2024 году* |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение  | Период, год |
| Значение  | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей | Основной | - | 31.12.2017 | уточняется |
| 2 | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет | Дополнительный | 382 | 31.12.2017 | уточняется |
| 3 | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет | Дополнительный | 668 | 31.12.2017 | уточняется |

3.Задачи и результаты муниципального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Задача: «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей» |
| 1.1 | Предоставление Управлением труда и социального развития г. Ак-Довурак ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. | К 2024 году ежемесячная выплата будет предоставлена 736 получателям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (на 01.10.2018 года – 51 получателей), в том числе: в 2019 году ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведут 116 получателям в сумме 13862,91 тыс. руб.;- в 2020 году – 129 получателям в сумме 16887,55 тыс. руб.; - в 2021 году – 142 получателям в сумме 18525,89 тыс. руб.; - в 2022 году – 155 получателям в сумме 20038,21 тыс. руб.; - в 2023 году - 168 получателям в сумме 23062,84 тыс. руб.;- в 2024 году – 181 получателям в сумме 24827,21 тыс. руб. |
| 1.2 | Предоставление регионального материнского капитала | Региональный материальный капитал ежегодно будет предоставляться не менее 2 семьям. К 2024 году в 1,5 раза увеличится размер регионального материнского капитала и составит 74000 рублей (с 2012 г. по 2018 г. - 50000 рублей), в том числе: на 2019 год увеличится на 8 процента и составит 54,0 тыс. руб.;на 2020 год увеличение на 16 процента и составит 58,0 тыс. руб.;на 2021 год увеличится на 24 процента и составит 62,0 тыс. руб.; на 2022 год увеличится на 32 процента и составит 66,0 тыс. руб.;на 2023 год увеличится на 40 процента и составит 70,0 тыс. руб. |
| 1.3 | Предоставление социальных мер семьям, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей | Будет продолжена реализация социальных проектов, «Социальный картофель», «Социальный уголь», «Помоги собраться в школу». К 2024 году снижение иждивенчества и количества малообеспеченных семей до 1200 семей, в них социальными проектами будет охвачено 50 малообеспеченных и многодетных семей (на 01.01.2018 года количество малоимущих семей по данным муниципальных образований составило 1400 семей, в них на 2018 год социальными проектами охвачено 118 малоимущих семей). В 2019 году – 103 малообеспеченным и многодетным семьям;В 2020 году – 93 малообеспеченным и многодетным семьям;В 2021 году – 83 малообеспеченным и многодетным семьям;В 2022 году – 73 малообеспеченным и многодетным семьям;В 2023 году – 63 малообеспеченным и многодетным семьям. |
| 1.5 | Предоставление единовременной выплаты в связи с рождением одновременно двух и более детей Управление труда и социального развития г. Ак-Довурак | К 2024 году будет предоставлена 6 семьям единовременная выплата в размере 10000 рублей в связи с рождением детей-близнецов (двух и более детей), родившихся первыми по счету:в 2019 году - 1 семье, в 2020-2024 года – по 1 семье каждый в годЗа 2018 год в г. Ак-Довурак родилось 1 близнецы двойни.  |

4.Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| **1.1.** | **Предоставление Управлением труда и социального развития г. Ак-Довурак на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка**  | **13862,91** | **16887,55** | **18525,89** | **20038,21** | **23062,84** | **24827,21** | **117204,61** |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 13862,91 | 16887,55 | 18525,89 | 20038,21 | 23062,84 | 24827,21 | 117204,61 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.2** | **Предоставление социальных мер семьям, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.3.1 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.5** | **Предоставление единовременной выплаты при рождении одновременно двух и более детей** | **0,13** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,88** |
| 1.5.1 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 015 | 0,15 | 0,15 | 0,88 |
|  | **Итого:** | **13863,04** | **16887,7** | **18526,04** | **20038,36** | **23062,99** | **24827,36** | **117205,49** |
|  | **федеральный бюджет** | **13862,92** | **16887,55** | **18525,89** | **20038,21** | **23062,84** | **24827,21** | **117204,61** |
|  | **консолидированный бюджет Республики Тыва** | **0,13** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,15** | **0,88** |
|  | **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

5. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Кужугет Б. Т. | Заместитель председателя по соц. политике г. Ак-Довурак | Дотпе Заместитель директора Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва | 10 % |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Каар-Сал А. А. | Начальник Управления труда и социального развития г. Ак-Довурак | Кужугет Б. Т. Заместитель председателя по соц. политике г. Ак-Довурак | 15 % |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| Предоставление муниципальному району Республики Тыва субвенций на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Биче-оол Р. В. | Главный специалист отдела пособий Управления труда и соц.развития г. Ак-Довурак | Кара-Сал А. А.Начальник Управления труда и соц.развития г. Ак-Довурак  | 15 % |
| Содействие в реализации прав граждан на получение регионального материнского капитала семьям, имеющим 5 и более детей |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ванданова У. С | Директор центра социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурак | Сенгии С. ХДиректор Агентства по делам семьи и детей  | 20 % |
| 2 | Участник муниципального проекта |  | Специалисты центра социальной помощи семье и детям |  | 25 % |
| Предоставление социальных мер семьям, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ванданова У. С. | Директор ГБУ РТ «ЦСПСиД г. Ак-Довурак Республики Тыва» | Сенгии С. ХДиректор Агентства по делам семьи и детей  | 25 % |
| 2 | Участник регионального проекта | Кара-Сал А. А. | Начальник Управления труда и социального развития г. Ак-Довурак | Кужугет Б. Т.Заместитель председателя по соц.политике г. Ак-Довурак | 35 % |
| Единовременная выплата в связи с рождением одновременно двух и более детей  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Биче-оол Р. В. | Главный специалист отдела пособий управления труда и соц.развития г. Ак-Довурак | Кара-Сал А. А.Начальник управления труда и соц.развития в Барун-Хемчикском районе  | 25 % |
| 2 | Участник муниципального проекта | Монгуш А. А. | Главный врач ММЦ «Барун-Хемчикский» |  | 30 % |

6. Дополнительная информация

 Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благополучных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения положения граждан в связи с рождением детей.

 Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении качества жизни многодетных семей, являются основными задачами муниципального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

 Реализация муниципального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, единовременная выплата при рождении детей-близнецов первых по счету в семье, многодетным семьям, имеющим пять и более детей предоставляется региональный материнский капитал, а также возможность участия в социальных проектах, таких как: «корова-кормилица», «социальный картофель» и «социальный уголь».

 Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка в размере прожиточного минимума позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи, единовременная выплата при рождении детей-близнецов первых по счету в семье дополнительно помогут приобрести товары первой необходимости для детей.

 Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.

 Дополнительные меры поддержки семьям с детьми при рождении пятого и последующих детей в виде регионального материнского капитала, установленные постановлением Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 «О региональном материнском капитале», окажут улучшение положения и благополучия многодетным семьям.

 В рамках реализации муниципального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка, а также для благосостояния семьи.

 Реализация муниципального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер.

**Приложение № 1**

 **к паспорту муниципального проекта**

**«Финансовая поддержка семей при**

**рождении детей»**

ПЛАН мероприятий по реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | Мероприятия, направленные на достижение результатов регионального проекта |
| 1. | Результат:Не менее 116 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Биче-оол Р. В. | Отчет в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 1.1 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Биче-оол Р. В. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 2. | Результат:Не менее 2 семей, имеющих пять и более детей, получают сертификат на региональный материнский капитал | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | РРП |
| 2.1 | Мероприятие.Проведена информационно-разъяснительная кампания по вопросам реализации постановления Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 «О региональном материнском капитале» | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | РРП |
| 3. | Результат:Не менее 1 семьи, родивших детей-близнецов первыми по счету, получают единовременную выплату за счет средств республиканского бюджета | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | РРП |
| 4. | Мероприятие.Проведена информационная кампания о порядке и условиях социальных проектов, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г.  | Ванданова У. С. | Информация размещена в интернет-ресурсах РОИВ | КП |
| 4.1 | Контрольная точка.Проведен мониторинг реализации социальных проектов | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 5. | Результат:Обеспечено не менее 200 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 31.12.2019 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 5.1 | Мероприятие:Организация создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 5.2 | Контрольная точка:Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |  | 31.12.2019 |  |  | ПК |
| 6. | Результат:Не менее 129 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Биче-оол Р. В | Отчет в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 6.1. | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Биче-оол Р. В | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 7 | Результат:Не менее 2 семей, имеющих пять и более детей, получают сертификат на региональный материнский капитал | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 7.1 | Мероприятие.Проведена информационно-разъяснительная кампания по вопросам реализации постановления Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 «О региональном материнском капитале» | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 8 | Результат:Не менее 1 семей, родивших детей-близнецов первыми по счету, получают единовременную выплату за счет средств республиканского бюджета | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 9 | Мероприятие.Проведена информационная кампания о порядке и условиях социальных проектов, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г.  | Ванданова У. С. | Информация размещена в интернет-ресурсах РОИВ | КП |
| 9.1 | Контрольная точка.Проведен мониторинг реализации социальных проектов | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 10 | Результат:Обеспечено не менее 200 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 31.12.2020 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 10.1 | Мероприятие:Организация создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 10.2 | Контрольная точка:Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |  | 31.12.2020 |  |  | ПК |
| 11. | Результат:Не менее 142 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Биче-оол Р. В | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 11.1 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Биче-оол Р. В | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 12 | Мероприятие.Проведена информационно-разъяснительная кампания по вопросам реализации постановления Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 «О региональном материнском капитале» | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 13. | Результат:Не менее 1 семей, родивших детей-близнецов первыми по счету, получают единовременную выплату за счет средств республиканского бюджета | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 14. | Мероприятие.Проведена информационная кампания о порядке и условиях социальных проектов, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г.  | Ванданова У. С. | Информация размещена в интернет-ресурсах РОИВ | КП |
| 14.1 | Контрольная точка.Проведен мониторинг реализации социальных проектов | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 15. | Результат:Обеспечено не менее 300 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 31.12.2021 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 15.1 | Мероприятие:Организация создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 15.2 | Контрольная точка:Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |  | 31.12.2021 |  |  | ПК |
| 16. | Результат:Не менее 155 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Биче-оол Р. В | Отчет в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 16.1 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Биче-оол Р. В | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 17. | Мероприятие.Проведена информационно-разъяснительная кампания по вопросам реализации постановления Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 «О региональном материнском капитале» | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 18. | Результат:Не менее 1 семей, родивших детей-близнецов первыми по счету, получают единовременную выплату за счет средств республиканского бюджета | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 19. | Мероприятие.Проведена информационная кампания о порядке и условиях социальных проектов, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г.  | Ванданова У. С. | Информация размещена в интернет-ресурсах РОИВ | КП |
| 19.1 | Контрольная точка.Проведен мониторинг реализации социальных проектов | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 20 | Результат:Обеспечено не менее 300 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 31.12.2022 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 20.1 | Мероприятие:Организация создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 20.2 | Контрольная точка:Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |  | 31.12.2022 |  |  | ПК |
| 21 | Результат:Не менее 168 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Биче-оол Р. В | Отчет в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 21.1 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Биче-оол Р. В | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 22 | Мероприятие.Проведена информационно-разъяснительная кампания по вопросам реализации постановления Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 «О региональном материнском капитале» | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 23. | Результат:Не менее 1 семей, родивших детей-близнецов первыми по счету, получают единовременную выплату за счет средств республиканского бюджета | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 24. | Мероприятие.Проведена информационная кампания о порядке и условиях социальных проектов, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г.  | Ванданова У. С. | Информация размещена в интернет-ресурсах РОИВ | КП |
| 24.1 | Контрольная точка.Проведен мониторинг реализации социальных проектов | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 25. | Результат:Обеспечено не менее 300 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 31.12.2023 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 25.1 | Мероприятие:Организация создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
|  | Контрольная точка:Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |  | 31.12.2023 |  |  | ПК |
| 26. | Результат:Не менее 181 нуждающихся семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Биче-оол Р. В | Отчет Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 26.1 | Мероприятие.Проведен мониторинг реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Биче-оол Р. В | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 27. | Мероприятие.Проведена информационно-разъяснительная кампания по вопросам реализации постановления Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 «О региональном материнском капитале» | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 28. | Результат:Не менее 1 семей, родивших детей-близнецов первыми по счету, получают единовременную выплату за счет средств республиканского бюджета | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 29. | Мероприятие.Проведена информационная кампания о порядке и условиях социальных проектов, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г.  | Ванданова У. С. | Информация размещена в интернет-ресурсах РОИВ | КП |
| 29.1 | Контрольная точка.Проведен мониторинг реализации социальных проектов | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | Ванданова У. С. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 30. | Результат:Обеспечено не менее 300 демонстраций рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей |  | 31.12.2024 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 30.1 | Мероприятие:Организация создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Биче-оол Р. В.Ооржак А. А. | Информация в Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва | МРП |
| 30.2 | Контрольная точка:Созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических информаций, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства |  | 31.12.2024 |  |  | ПК |