УТВЕРЖДЕН

Рабочей группой администрации г. Ак-Довурак

по реализации национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы»

(протокол от «29» января 2021 г. №1)

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Акселерация | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Ш.А. Ооржак, председатель администрации г. Ак-Довурак |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Ч.О. Ооржак, заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак |  |  |
| Администратор муниципального проекта | О.О. Артына, начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак |  |  |
| Связь с муниципальными программами Республики Тыва | Муниципальная программа г. Ак-Довурак «Создание условий для устойчивого экономического развития в г. Ак-Довурак на 2019-2024 годы» |  |  |

2. Цель, показатели и результаты муниципального проекта

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 479 человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках муниципального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 127 единиц к 2024 году.

2.1. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку, нарастающим итогом | единиц | 0 | 01.01.2021 | - 42 | - 55 | - 73 | - 76 | - 79 | - 83 |
|  | Количество субъектов МСП, которым обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственным МФО (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | единиц | 0 | 01.01.2021 | - 1 | - 1 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология |  |
| 1.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания промышленного парка | Субъекты МСП проинформированы и направлены для размещения в промышленном парке в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний |
| 1.2 | Проведена работа по заполнению федеральной интерактивной карты (сайта) инвестиционных предложений для субъектов МСП в спортивной отрасли в разрезе субъектов РФ | Направлены заявки субъектов МСП в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» для участия в конкурсе по предоставлению грантов малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией. |
| 1.3 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр». | К 2024 году количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку Центра «Мой бизнес» составит 127 ед. |
| 1.4 | К 2024 году по образовательным программам обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд | Обучены команды по программам обучения, повышения квалификации в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. |
| 1.5 | Ежегодно сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятям и «газелям» | Оказана поддержка субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая: – финансовую поддержку; – проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; – информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; – имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП». |
| 1.6 | Изучена и принята в работу программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу). | Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. |
| 1.7 | Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на участие в конкурсе, проводимым Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по предоставлению грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства. | Направлены заявки субъектов МСП в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» для участия в конкурсе по предоставлению грантов малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией. |
| 2 | Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 2.1 | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в мероприятиях, организованных Центром поддержки экспорта Республики Тыва | Не менее 2 субъектов МСП получили поддержку через Центр поддержки экспорта Республики Тыва |
| 2.2 | Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на получение кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний, которая включена в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на получение кредитных и гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», которые включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего, в том числе: |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| республиканский бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 10 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1 | Администратор муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 30 |
| 2 | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 3 | Участник муниципального проекта | Болат-оол Ч.В. | начальник отдела по молодежной политике и спорту | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 30 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Кара-Сал М.М. | специалист по работе со средствами массовой информации | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 30 |
| - Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
| 2 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 3 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 4 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Болат-оол Ч.В. | начальник отдела по молодежной политике и спорту | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 50 |
| - Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
| 2 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50 |
| 3 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20 |

6. Дополнительная информация

Муниципальный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по: - снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». - развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено создание и развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием муниципального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии – проект «Мой бизнес парк». Расширение сектора производственных субъектов МСП путем создания такого значимого элемента инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленный парк, что позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной капитала и создать качественно новые производства; - содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы и развитие программ поддержки для субъектов МСП Центра поддержки экспорта.