««УТВЕРЖДАЮ»

Председатель рабочей группы администрации г. Ак-Довурак  по реализации национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

________________  / Ш.А. Ооржак

«29» января 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципального проекта

«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

- Результат проекта:

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ АКСЕЛЕРАЦИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

| Наименование результата муниципального проекта | Характеристика результата |
| --- | --- |
| Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология | Увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 127 единиц к 2024 году. |

  - План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1.1 | Субъекты МСП проинформированы и направлены для размещения в промышленном парке в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний | - | 20.12.2022 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку | РП |
| 2. | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания промышленного парка | 15.03.2021 | 01.06.2022 | Ооржак Ч.О. | Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку | РГ |
| 2.1 | Внесено предложение в перечень инвестиционных предложений для МСП в спортивной отрасли | - | 01.06.2022 | Ооржак Ч.В. Болат-оол Ч.В | Перечень мероприятий. Организация взаимодействия с Минспорт РТ | РП |
| 2.2 | Внесено предложение в программу развития МСП, направленная на создание, использование и управление объектами спортивной инфраструктуры на основе имущественного комплекса, находящегося в муниципальной, региональной или федеральной собственности | - | 01.06.2021 | Ооржак Ч.В. Болат-оол Ч.В. | Перечень мероприятий. Организация взаимодействия с Минспорт РТ | РП |
| 3. | Проведена работа по заполнению федеральной интерактивной карты (сайта) инвестиционных предложений для субъектов МСП в спортивной отрасли в разрезе субъектов РФ | 01.06.2021 | 01.09.2022 | Ооржак Ч.В. Болат-оол Ч.В. | Организация взаимодействия с Минспорт РТ | РГ |
| Центр кластерного развития |  |  |  |  |  |  |
|  | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в базовом интенсиве "Высшие кулинарные курсы" для работников предприятий МСП, являющихся участниками кластера | 01.11.2021 | 20.11.2021 | Ооржак Ч.В. | Не менее 2 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Субъекты МСП проинформированы и направлены регистрации как участник кластера легкой промышленности и этнической моды | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Ооржак Ч.В. | Не менее 2 субъектов МСП получили поддержку | РП |
| Центр поддержки предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
|  | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в бизнес-миссии в г. Красноярск | 18.02.2021 | 30.04.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в круглом столе «Применение он-лайн касс, проблемы и пути их решения» | 02.04.2021 | 30.04.2021 | Ооржак Ч.В Кара-Сал М.М. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия на ФОРУМЕ «НАЦПРОЕКТ МСП», приуроченный Всероссийской неделе предпринимательства | 15.04.2021 | 28.05.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия на мероприятии при участии Деловой среды в рамках форума «НАЦПРОЕКТ МСП» | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия на семинаре «Налогообложение СМСП» | 15.05.2021 | 26.05.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Организовано участие субъектов МСП в выставке-ярмарке «ТываЭкспо.Весна» | 15.05.2021 | 26.05.2021 | Ооржак Ч.В. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Организовано участие субъектов МСП в конкурсе «Лучший работник торговли», приуроченный Дню работников торговли и году «Человек труда» | 05.07.2021 | 27.07.2021 | Ооржак Ч.В. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в бизнес-миссии в г. Москва | 18.08.2021 | 06.10.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в тренинге «Азбука эффективных продаж» | 02.09.2021 | 30.09.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в бизнес-миссии в г. Казань | 18.10.2021 | 06.12.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Организовано участие субъектов МСП в круглом столе ко Всемирной неделе предпринимательства и ко Дню Экономиста | 21.10.2021 | 13.07.2021 | Ооржак Ч.О. Артына О.О. Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
|  | Организовано участие субъектов МСП в выставке-ярмарке «Сделано в Туве» | 25.11.2021 | 20.12.2021 | Ооржак Ч.В. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РП |
| 4. | Субъекты МСП проинформированы об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» | 30.04.2021 | 20.12.2023 | Ооржак Ч.О. Артына О.О. Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Не менее 4 субъектов МСП получили поддержку | РГ |
| 5. | Принято участие в обучении региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП | 01.04.2021 | 20.12.2023 | Ооржак Ч.О. Артына О.О. | Обучены муниципальные команды, организации инфраструктуры поддержки МСП | РГ |
| 5.1 | Сопровождены субъекты МСП для участия в отборе инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей») и сформированы паспорта с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям отбора в целях утверждения результатов отбора на заседании рабочей группы по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги | - | 20.11.2021 | Ооржак Ч.О. Артына О.О. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в отборе | РП |
| 5.2 | Сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, в 2019 году | - | 20.12.2021 | Ооржак Ч.В. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в конкурсе | РП |
| 5.3 | Сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию консолидированной поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям», в 2019 году | - | 20.12.2021 | Ооржак Ч.О. Артына О.О. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в конкурсе | РП |
| 6. | Ежегодно сопровождены субъекты МСП для участия в конкурсе по оказанию поддержки инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям» | 01.05.2021 | 20.12.2021 20.12.2024 | Артына О.О. | Заявки субъектов МСП из республики для участия в конкурсе | РГ |

- Результат проекта:

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ – СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

| Наименование результата муниципального проекта | Характеристика результата |
| --- | --- |
| Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства | Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 1 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году |

  - План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1.4 | Оказана услуга по содействию в размещении экспортно-ориентированных субъектов МСП на международных электронных торговых площадках | 21.01.2021 | 29.11.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку | РП |
| 1.5 | Оказана услуга по содействию в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов экспортно-ориентированных субъектов МСП в электронном виде | 31.01.2021 | 29.11.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку | РП |
| 1.9 | Организация участия субъектом МСП в международных выставках | 29.03.2021 | 02.12.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Предоставлена поддержка не менее 2 СМСП | РП |
| 1.10 | Оказаны консультационные услуги Центром координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва с привлечением сторонних профильных экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности | 30.04.2021 | 27.12.2019 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Оказано содействие не менее 1 субъектам МСП | РП |
| 1. | Субъекты МСП проинформированы и направлены для участия в мероприятиях, организованных Центром поддержки экспорта Республики Тыва | 01.02.2021 | 02.12.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Не менее 1 субъектов МСП получили поддержку | РГ |
| 2.1 | Оказано сопровождение субъектов МСП при подаче заявки на получение кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний, которая включена в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта (через МКК ФПП РТ) | - | 01.09.2021 | Ооржак Ч.В. | Заявки субъектов МСП | РП |
| 2.2 | Оказание консультаций с участием обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в г. Красноярске по кредитно-гарантийным и страховым продуктам Группы РЭЦ и Центра поддержки экспорта Республики Тыва | - | 02.12.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Информирование не менее 20 СМСП о реализации данного мероприятия | РП |