УТВЕРЖДЕН

Рабочей группой администрации г. Ак-Довурак по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

(протокол от «29» января 2021 г. №1)

П А С П О Р Т

муниципального проекта

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Ш.А. Ооржак, председатель администрации г. Ак-Довурак |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Ч.О. Ооржак, заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак |  |  |
| Администратор муниципального проекта | О.О. Артына, начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак |  |  |
| Связь с муниципальными программами Республики Тыва | Муниципальная программа г. Ак-Довурак «Создание условий для устойчивого экономического развития в г. Ак-Довурак на 2019-2024 годы» |  |  |

2. Цель, показатели муниципального проекта

Цель проекта: - до 2024 года оказано постоянное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования г. Ак-Довурак в получении микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах) - 4 единиц; - до 2024 года оказать постоянное сопровождение в получении субъектами малого и среднего предпринимательства района гарантийной, кредитной и лизинговой поддержки в АО «МСП банк».

2.1. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, единиц | основной | 0 | 01.01.2021 |  |  | 20 | 25 | 34 | 42 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 1.1. | Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение: - гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» - государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность; - льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»; - льготных кредитов в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет); - кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» - кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений. | Заявки субъектов МСП направленные на получение: - государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность; - льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»; - льготного кредитования в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет); - кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП». |
| 1.1.1. | Информирование субъектов МСП о поддержке (кредитных продуктах) АО «МСП Банк» | Информирование и сопровождение субъектов МСП в получении льготных кредитно-гарантийных продуктов |
| 1.1.2. | Субъекты МСП направлены в МКК ФПП РТ для подачи заявки в АО «МСП Банк» по получению льготных кредитных продуктов банка | Заявки субъектов МСП, направленные на получение льготных кредитных продуктов |
| 2. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) |  |  |
| 2.1. | Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем микрозаймов, получаемых субъектами МСП на территории муниципального района | Сопровождены субъекты предпринимательства города в получении не менее 2 единиц микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах) |
| 2.2. | Направление заявок субъектов МСП на получение микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах) | Направлены заявки субъектов предпринимательства муниципального района в получении не менее 2 единиц микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах) |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межбюджетный трансферт из регионального бюджета к бюджету г. Ак-Довурак на создание и (или) развитие муниципальных МФО | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Бюджет г. Ак-Довурак на создание и (или) развитие муниципальных МФО | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Ооржак Ч.О. | Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 10% |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1 | Администратор муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20% |
| 2 | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 30% |
| 3 | Участник муниципального проекта | Кара-Сал М.М. | специалист по работе со средствами массовой информации | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
| 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение: - гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» - государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность; - льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»; - льготных кредитов в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет); - кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» - кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений. |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20% |
| 2 | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50% |
| 1.1.1. Субъекты МСП проинформированы о льготных кредитных продуктах финансовых организаций (государственных и/или муниципальных фондов, в т.ч. АО «МСП Банк») |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20% |
| 2 | Участник муниципального проекта | Сарыглар Ш.О. | экономист администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 50% |
| 3 | Участник муниципального проекта | Кара-Сал М.М. | специалист по работе со средствами массовой информации | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
| 1.1.2. Субъекты МСП направлены в МКК ФПП РТ для подачи заявки в АО «МСП Банк» по получению льготных кредитных продуктов банка |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20% |
| 2 | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 60% |
| 2. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем микрозаймов, получаемых субъектами МСП на территории муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20% |
| 2 | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 60% |
| 3 | Участник муниципального проекта | Кара-Сал М.М. | специалист по работе со средствами массовой информации | Ооржак Ш.А. – Председатель администрации г. Ак-Довурак | 20 |
| 2.2. Направлены заявки субъектов МСП на получение микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20% |
| 2 | Участник муниципального проекта | Сарыглар Ш.О. | экономист администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 60% |
| 2.3. Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта по Соглашению в 2021 году |  |  |  |  |  |
| 1 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Артына О.О. | начальник отдела экономики администрации г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 20% |
| 2 | Участник муниципального проекта | Ооржак Ч.В. | ведущий специалист по работе с СМСП г. Ак-Довурак | Ооржак Ч.О. - Заместитель председателя администрации по экономике и финансам г. Ак-Довурак | 60% |

6. Дополнительная информация

Муниципальная составляющая федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает сопровождение заявок субъектов МСП в получении поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием Корпорации, МСП Банка, региональной микрокредитной и гарантийной инфраструктуры. В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» консолидированный объем финансовой поддержки - это суммарный объем: - финансовой поддержки – субсидий и грантов; - денежных средств в виде кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках реализации программы субсидирования, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке"; - иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами участников НГС (обязательства по предоставлению субъектам МСП по договорам финансовой аренды (лизинга) имущества в размере стоимости такого имущества, обязательства по удовлетворению требований по выданным в целях обеспечения обязательств субъектов МСП банковским гарантиям в размере таких требований). В целях повышения доступности финансирования микро и малого бизнеса г. Ак-Довурак в рамках проекта планируется сопровождение не менее 2 субъектов предпринимательства города за счет микрофинансовых организаций (мфо) и сопроводить не менее 2 субъектов предпринимательства на получение кредитных продуктов АО МСП-Банка.