**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | **Образование** |
| **Краткое наименование муниципального проекта** | **«Успех каждого ребенка»** | **Срок начала и окончания** | **1 января 2019 г. –** **31 декабря 2024 г.** |
| **Куратор муниципального проекта** | Кужугет Б.Т, заместитель председателя администрации г.Ак-Довурак по социальной политике |
| **Руководитель муниципального проекта** | Ензак Д.Д.. начальник «УО» администрации г. Ак-Довурак |
| **Администратор муниципального проекта** | Салчак О.М., методист «УО» администрации г. Ак-Довурак |
| **Связь с Государственной программой Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-20205годы»****(с изменениями на 20.01.2016 г) утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года № 632** | Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2013 г. № 632;Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;Национальной технологической инициативы Правительство Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №317;Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 90% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | **Период, год** |
| **Значение** | **Дата** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % в том числе: | основной | 92% | 01.01.2019 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 |
| 2. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | основной | 0 | 01.01.2019г. | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 0,7 |

**3.Задачи и результаты муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| 1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |
| 1. | Не менее чем 700 обучающихся г.Ак-Довурак приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию на 30.12.2019-500 челна 30.12.2020-600 челна 30.12.2021-650 челна 30.12.2022-650 челна 30.12.2023-700 челна 30.12.2024-700 челна 31.12.2024-700 чел | 31.12.2024 | Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 700 детейОдновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. |
| 2. | Не менее 70 % детей города Ак-Довурак с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2024г. | Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
| 3. | Использование методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 31.12.2021 | К середине 2021 года в общеобразовательные организации внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.  |

**4. Финансовое обеспечение муниципального проекта**

| **№ п/п** | **Наименование федерального проекта и источники финансирования** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации** **(млн. рублей)** | **Всего(млн. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| **1.** | **Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся** |
|  |  |
| **1.1.** | **Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий****Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.****Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.****Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ****Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем** |  **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **6** |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет  *Республики Тыва* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований  *Республики Тыва*  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |
| **1.2.** | **Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | **0,08** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **452,28** |
| **К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.** | **0,08** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **90,44** | **452,28** |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 82,24 | 411,2 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету*  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет *Республики Тыва*  | 0,08 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 41,08 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты города Ак-Довурак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджетам города Ак-Довурак* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по муниципальному проекту, в том числе:** | **47,073** | **554,51** | **455,51** | **251,88** | **251,88** | **251,88** | **1812,733** |
| **Федеральный бюджет** | 33,963 | 431,14 | 431,14 | 130,54 | 130,54 | 130,54 | 1287,863 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 33,963 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 203,963 |
| **Бюджет Республики Тыва**  | 13,11 | 123,37 | 24,37 | 121,34 | 121,34 | 121,34 | 524,87 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 1,79 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,79 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований *муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Роль в проекте** | **Фамилия,****инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в****проекте****(процентов)** |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Ензак Д.Д. | Начальник «УО» администрации г.Ак-Довурак | Кужугет Б.Т. заместитель председателя администрации г.Ак-Довурак по социальной политике | 30% |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Салчак О.М | методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | Ензак Д.Д., Начальник «УО» администрации г.Ак-Довурак | 60% |
| **Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту** |
| 3 | Ответственный за достижение результата  | Салчак О.М | методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | Ензак Д.Д., Начальник «УО» администрации г.Ак-Довурак | 60% |
| 4 | Участник муниципального проекта | Монгуш Р.Г. | директор МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака |  Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 80% |
| 5 | Участник муниципального проекта | Чыдат Ч.К. | директор МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 80% |
| 6 | Участник муниципального проекта | Саая Р.В. | директор МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 80% |
| 7 | Участник муниципального проекта | Адыгаева А.А. | директор МБОУ СОШ №4 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 80% |
| 8 | Участник муниципального проекта | Бовей Л.К. | директор МАОУ ЦО  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 9 | Участник муниципального проекта | Монгуш Ч.К. | директор МБУ ДО ДДТ  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 10 | Участник муниципального проекта | Ооржак Р.И. | директор МБУ ДО ЦРТДЮ  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| **Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию** |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ензак Д.Д. | Начальник «УО» администрации г.Ак-Довурак | Кужугет Б.Т. заместитель председателя администрации г.Ак-Довурак по социальной политике | 30% |
| 12 | Администратор регионального проекта | Салчак О.М | методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | Ензак Д.Д., Начальник «УО» администрации г.Ак-Довурак | 60% |
| 13 | Участник муниципального проекта | Монгуш Р.Г. | директор МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака |  Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 14 | Участник муниципального проекта | Чыдат Ч.К. | директор МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 15 | Участник муниципального проекта | Саая Р.В. | директор МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 16 | Участник муниципального проекта | Адыгаева А.А. | директор МБОУ СОШ №4 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| **Использование методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися** |
| 17 | Ответственный за достижение результата  | Салчак О.М | методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | Ензак Д.Д., Начальник «УО» администрации г.Ак-Довурак | 60% |
| 18 | Участник муниципального проекта | Монгуш Р.Г. | директор МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака |  Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 19 | Участник муниципального проекта | Чыдат Ч.К. | директор МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 20 | Участник муниципального проекта | Саая Р.В. | директор МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 21 | Участник муниципального проекта | Адыгаева А.А. | директор МБОУ СОШ №4 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 22 | Участник муниципального проекта | Бовей Л.К. | директор МАОУ ЦО  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 23 | Участник муниципального проекта | Монгуш Ч.К. | директор МБУ ДО ДДТ  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 24 | Участник муниципального проекта | Ооржак Р.И. | директор МБУ ДО ЦРТДЮ  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| **Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»** |
| 25 | Ответственный за достижение результата  | Салчак О.М | методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | Ензак Д.Д., Начальник «УО» администрации г.Ак-Довурак | 60% |
| 26 | Участник муниципального проекта | Монгуш Р.Г. | директор МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака |  Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 27 | Участник муниципального проекта | Чыдат Ч.К. | директор МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 28 | Участник муниципального проекта | Саая Р.В. | директор МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 29 | Участник муниципального проекта | Адыгаева А.А. | директор МБОУ СОШ №4 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 30 | Участник муниципального проекта | Бовей Л.К. | директор МАОУ ЦО  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 31 | Участник муниципального проекта | Монгуш Ч.К. | директор МБУ ДО ДДТ  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 32 | Участник муниципального проекта | Ооржак Р.И. | директор МБУ ДО ЦРТДЮ  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| **Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья** |
| 33 | Ответственный за достижение результата  | Салчак О.М | методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | Ензак Д.Д., Начальник «УО» администрации г.Ак-Довурак | 60% |
| 34 | Участник муниципального проекта | Монгуш Р.Г. | директор МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака |  Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 35 | Участник муниципального проекта | Чыдат Ч.К. | директор МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 36 | Участник муниципального проекта | Саая Р.В. | директор МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 37 | Участник муниципального проекта | Адыгаева А.А. | директор МБОУ СОШ №4 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 38 | Участник муниципального проекта | Бовей Л.К. | директор МАОУ ЦО  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 39 | Участник муниципального проекта | Монгуш Ч.К. | директор МБУ ДО ДДТ  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 40 | Участник муниципального проекта | Ооржак Р.И. | директор МБУ ДО ЦРТДЮ  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| **Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ** |
| 41 | Ответственный за достижение результата  | Салчак О.М | методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | Ензак Д.Д., Начальник «УО» администрации г.Ак-Довурак | 60% |
| 42 | Участник муниципального проекта | Монгуш Р.Г. | директор МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака |  Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 43 | Участник муниципального проекта | Чыдат Ч.К. | директор МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 44 | Участник муниципального проекта | Саая Р.В. | директор МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 45 | Участник муниципального проекта | Адыгаева А.А. | директор МБОУ СОШ №4 г.Ак-Довурака | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 46 | Участник муниципального проекта | Бовей Л.К. | директор МАОУ ЦО  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 47 | Участник муниципального проекта | Монгуш Ч.К. | директор МБУ ДО ДДТ  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |
| 48 | Участник муниципального проекта | Ооржак Р.И. | директор МБУ ДО ЦРТДЮ  | Салчак О.М методист «УО» администрации г.Ак-Довурак | 100% |

**6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

 Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 90 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

**План мероприятий по реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | **Ответственный****исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень контроля** |
| **Начало**  | **Окончание** |
| 1. | Не менее чем 500 обучающихся г.Ак-Довурак приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019г | 30.12.2019 | Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак  | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.1.1 | **Мероприятие.** Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, которая позволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках | 01.01.2019г. | 20.02.2019 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак  | Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс. | ПК |
| 1.1.2 | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2019г | 31.11.2019 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак  | Проект приказ УО «Управления образованием» | ПК |
| 1.1 | **Контрольная точка:** приняли участие не менее чем 500 обучающихся г.Ак-Довурак в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2019 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак  | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.2.1 | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2020 | 31.11.2020 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак, руководители образовательных организаций города | Проект приказ УО  | ПК |
| 1.2 | **Контрольная точка:** Не менее чем 600 обучающихся г.Ак-Довурак приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2020 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак, руководители образовательных организаций  |   | ПК |
| 1.3.1 | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.11.2021 | 25.11.2021 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак, руководители образовательных организаций  | Проект приказ УО  | ПК |
| 1.3 | **Контрольная точка:** Не менее чем 650 обучающихся г.Ак-Довурак приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2021 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак, руководители образовательных организаций  | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.4.1 | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2021 | 25.12.2021 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак, руководители образовательных организаций  | Проект приказ УО  | ПК |
| 1.4 | **Контрольная точка:** Не менее чем 650 обучающихся г.Ак-Довурак приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2022 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак, руководители образовательных организаций  | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.5.1 | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2023 | 25.12.2023 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак, руководители образовательных организаций  | Проект приказ УО  | ПК |
| 1.5 | **Контрольная точка:** Не менее чем 700 обучающихся г.Ак-Довурак приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2023 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак,  | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 1.6.1. | **Мероприятие:** Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2024 | 25.12.2024 | Руководители образовательных организаций  | Проект приказ УО  | ПК |
| 1.6 | **Контрольная точка:** Не менее чем 700 обучающихся г.Ак-Довурак приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | - | 30.12.2024 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак  | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 4. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций не менее 70 %, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2019 | 30.12.2024 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак  | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 4.1.1 | **Мероприятие**. Внедрение методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.03.2019 | 30.04.2019 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак  | Методология сопровождения, наставничества и шефства | ПК |
| 4.1. | **Контрольная точка.** Внедренаметодология сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | - | 30.05.2019 |  Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак  | Приказ об утверждении методологии сопровождения, наставничества и шефства | ПК |
|  | Не менее 30 % детей города Ак-Довурак с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ензак Д.Д. – начальник УО г.Ак-Довурак  | Информационно-аналитический отчет | ПК |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

 **Методика расчета дополнительных показателей муниципального проекта**

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | Fдод = 92 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»,  Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации,  | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год |
| 2. | $$F\_{оу}= \sum\_{i=1}^{u}X\_{i}\_{}$$где: Xi– Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектовU – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты общеобразовательных организаций города Ак-Довурак | «Управление образования» администрации г.Ак-Довурак  | По Российской Федерации  | 1 раз в год |  |