««УТВЕРЖДАЮ»

Председатель рабочей группы администрации г. Ак-Довурак  по реализации национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

________________  / Ш.А. Ооржак

«29» января 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципального проекта

«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫМИ ГРАЖДАНАМИ»

- Результат проекта:

1. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫМИ ГРАЖДАНАМИ

| Наименование результата муниципального проекта | Характеристика результата |
| --- | --- |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику | Упрощена налоговая отчетность СМСП, применяющих ККТ, снижены административные барьеры при ведении деятельности, совершенствованы НПА по имущественной поддержке и предоставлений земельных участков |

  - План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ОоржакЧ.О. Артына О.О. Кара-Сал М.М. Монгуш Э.О. | Упрощена налоговая отчетность СМСП, применяющих ККТ, снижены административные барьеры при ведении деятельности, совершенствованы НПА по имущественной поддержке и предоставлений земельных участков | РГ |
| 1.1. | Приняты в соответствии с федеральным законодательством базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | 01.01.2021 | 10.04.2021 | ОоржакЧ.О. Артына О.О. Кара-Сал М.М. Монгуш Э.О. Ооржак Ч.В. | Постановление Администрации | РП |
| 1.2. | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 01.01.2021 | 01.07.2022 | Монгуш Э.О. | Доклад в Минэкономики РТ | РП |
| 1.2.2. | Обеспечен ввод в эксплуатацию информационной системы «УСН-онлайн» | 01.01.2021 | 01.06.2022 | Кара-Сал М.М. Монгуш Э.О. | Доклад в Минэкономики РТ | РП |
| 1.2.2.1 | Разработана информационная система «УСН-онлайн» | - | 01.06.2022 | Ооржак Ч.О. Кара-Сал М.М. | Внедрение системы «УСН-онлайн» | АП |
| 1.3. | Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций | 01.01.2019 | 20.12.2024 | ОоржакЧ.О. Ооржак Ч.В. | Доклад в Минэкономики РТ | РП |
| 1.3.1 | Разработана концепция по реализации проекта проведения ежегодных лотерей фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП, применяющих контрольно-кассовую технику | 01.05.2021 | 01.12.2021 | ОоржакЧ.О. Ооржак Ч.В. | План мероприятий | АП |
| 1.3.1. | Обеспечено проведение лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП, применяющих контрольно-кассовую технику, в пилотном режиме | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Доклад в Минэкономики РТ | АП |
| 1.4. | Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 01.02.2021 | 20.12.2021 | Монгуш Э.О. | Предложение в проект федерального закона | РП |
| 1.5. | Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Предложение в проект федерального закона | РП |
| 1.6. | Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | План мероприятий | РП |
| 1.6.1. | Проведена оценка дополнительных издержек субъектов МСП, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе в связи с исполнением законодательства о северных льготах | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Доклад в Минэкономики РТ | АП |
| 1.6.2. | Внесение предложений по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в Минэкономразвития РФ. | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Доклад и предложение в Минэкономики РТ | АП |
| 1.6.2.1. | Обеспечен сбор и анализ предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | - | 01.02.2021 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Сводный перечень мер по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | АП |
| 1.6.2.2. | Проведен анализ последствий реализации предлагаемых мер с учетом оценки их влияния на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных фондов Российской Федерации, экономические показатели деятельности МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях относительно Республики Тыва | - | 01.08.2021 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Справка с расчетами по итогам проведенного анализа | АП |
| 1.6.2. | Подготовлены предложения в законодательство Российской Федерации (Минэкономики РТ), направленные на стимулирование развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | - | 01.05.2022 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Предложения в проект федерального закона | АП |
| 1.7. | Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | - | 20.12.2021 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Предложение в проект федерального закона | РП |
| 1.7.1. | Внесено предложение в Правительство Российской Федерации в проект федерального закона, закрепляющего определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | - | 20.02.2021 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Предложение в проект федерального закона | РП |
| 1.8. | Актуализирован план мероприятий («дорожная карты») по развитию туризма в г. Ак-Довурак на 2019 г., согласно стратегии развития туризма в Республике Тыва на период до 2030 года | - | 01.07.2022 | Артына О.О. Ондар Р.А. | Постановление Администрации 15 01.2019 №31»План мероприятий «дорожной карты» по развитию туризма г. Ак-Довурак на 2019 г.» | РП |
| 1.8.1 | Разработан проект плана мероприятий («дорожной карты») по развитию туризма в г. Ак-Довурак на 2019 г. | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Артына О.О. Ондар Р.А. | Постановление Администрации 15 01.2019 №31»План мероприятий «дорожной карты» по развитию туризма г. Ак-Довурак на 2019 г.» | АП |
| 1.8.2 | Принято Распоряжение Правительства Республики Тыва с планом мероприятий («дорожной карты») по развитию туризма в Республике Тыва на 2019 г. | 01.01.2021 | 15.03.2021 | Ондар Р.А. | Постановление Администрации 15 01.2019 №31» План мероприятий «дорожной карты» по развитию туризма г. Ак-Довурак на 2019 г.» | АП |
| 1.9. | Созданы инвестиционные площадки на территории Республики Тыва | - | 31.12.2021 | Артына О.О. Ондар Р.А. | Выделены земельные участки под инвестиционные площадки для создания туробъектов | РП |
| 1.9.1 | Направление предложений от заинтересованных муниципальных образований Республики Тыва по созданию инвестиционных площадок | 31.01.2021 | 20.02.2021 | Артына О.О. Ондар Р.А. | Предложение в Минэкономики РТ | АП |
| 1.9.2 | Принято участие на совещании по определению инвестиционных площадок на территории Республики Тыва с участием заинтересованных лиц | 15.03.2021 | 21.03.2021 | Артына О.О. Ондар Р.А. | Отчет о проведении стратегической сессии | АП |
| 1.10. | Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Предложение в проект федерального закона | РП |
| 1.10.1. | Внесены предложения по изменению в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах | 01.01.2021 | 01.05.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Предложения в проект федерального закона | АП |
| 1.10.1.1 | Проведена оценка выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с освобождением пенсионеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность, от обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, с учетом потенциальных положительных эффектов для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации решения относительно Республики Тыва | 01.01.2021 | 20.01.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Доклад в Минэкономики РТ | АП |
| 1.10.1.2 | Внесение предложений в проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Письмо в Минэкономики РТ | АП |
| 1.11. | Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. | 01.02.2019 | 20.11.2024 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Распоряжение Администрации | РП |
| 1.11.1 | Обеспечен мониторинг реализации и актуализация перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.01.2019 | 20.10.2024 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Распоряжение Администрации | АП |
| 1.11.1.1 | Обеспечен мониторинг реализации и актуализация перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Распоряжение Администрации | АП |
| 1.11.1.1.2 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2019 | 01.08.2020 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Распоряжение Администрации | АП |
| 1.11.1.1.3 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2020 | 01.07.2021 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Распоряжение Администрации | АП |
| 1.11.1.1. 4 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2021 | 01.07.2022 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Распоряжение Администрации | АП |
| 1.11.1.1.5 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2022 | 01.07.2023 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Распоряжение Администрации | АП |
| 1.11.1.1.6 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2023 | 01.07.2024 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Распоряжение Администрации | АП |
| 1.11.1.2.1 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.06.2021 | 01.10.2021 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Распоряжение Администрации | АП |
| 1.11.1.2.2 | Проведен мониторинг реализации перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.10.2021 | 01.10.2022 | Ооржак Ч.В. Артына О.О. | Доклад в Минэкономики РТ | АП |
| 1.12 | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Сарылар С.Д. Сарыглар Ш.О. Артына О.О. Дувекей О.В. | Доклад в Минэкономики РТ | РП |
| 1.12.1 | Дополнен состав и уточнены критерии объектов, включаемых в перечень недвижимого имущества, предоставляемого в аренду субъектам МСП | - | 31.02.2021 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Распоряжение Администрации | АП |
| 1.12.2.1 | Опубликовано на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества | 01.01.2021 | 10.03.2021 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Опубликование информации | АП |
| 1.12.2 | На официальных сайтах Минземимущества РТ и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, Правительства Республики Тыва, органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП | – | 10.05.2021 | Ооржак Ш.А. Сарылар С.Д. Артына О.О. | Доклад в Минэкономики РТ | АП |
| 1.12.3.1 | Разработка основных принципов учета муниципального имущества и ведения реестров муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | 01.07.2021 | 31.08.2021 | Сарылар С.Д. | Доклад в Минэкономики РТ | АП |
| 1.12.3.2 | Обеспечен сбор предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, по основным принципам учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | 31.08.2021 | 10.12.2021 | Артына О.О. | Основные принципы учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети доработанные с учетом поступивших предложений | АП |
| 1.12.3 | Сформированы основные принципы учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | - | 10.11.2021 | Артына О.О. | Получено письмо АО «КоРГорация «МСП» с основными принципами учета имущества | АП |
| 1.12.4.1 | Внедрение типового положения о коллегиальном органе по взаимодействию органов исполнительной власти Республики Тыва с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП (далее – положение о коллегиальном органе) | 01.04.2021 | 30.05.2021 | Артына О.О. | Письмо с проектом положения о коллегиальном органе принято в работу | АП |
| 1.12.4.2 | Обеспечен сбор предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, администраций МО РТ по положению о коллегиальном органе | 30.05.2021 | 10.08.2021 | Артына О.О. | Проект положения о коллегиальном органе, доработанное с учетом поступивших предложений - принято в работу | АП |
| 1.12.4 | Внедрение методических рекомендаций по организации деятельности коллегиального органа по взаимодействию органов исполнительной власти Республики Тыва с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП | - | 10.09.2021 | Артына О.О. | Получено письмо АО «КоРГорация «МСП» с типовым положением о коллегиальном органе | АП |
| 1.12.5.1 | Разработка основных подходов к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями или учреждениями (далее – основные подходы оценки эффективности использования имущества) | 01.03.2020 | 30.04.2020 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Письмо с основными подходами к оценке эффективности использования имущества - принято в работу | АП |
| 1.12.5.2 | Обеспечен сбор предложений от некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП по основным подходам оценки эффективности использования имущества | 30.06.2020 | 10.10.2020 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Основные подходы оценки эффективности использования имущества, доработанные с учетом поступивших предложений | АП |
| 1.12.5 | Определены основные подходы оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями | - | 10.09.2020 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Получено письмо АО «КоРГорация «МСП» с основными подходами оценки эффективности использования имущества | АП |
| 1.12.6.1 | Проведен анализ имущества казны Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.09.2019 | 30.06.2020 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Сводный отчет местного самоуправления | АП |
| 1.12.6.2 | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 30.06.2020 | 31.08.2020 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Дополнение и (или) формирование перечней государственного и (или) муниципального имущества | АП |
| 1.12.6.3 | Обеспечен сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальными органами | 31.08.2020 | 01.12.2020 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.12.6.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Республике Тыва | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Письмо в Минэкономики РТ с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.12.6 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2020 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «КоРГорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | АП |
| 1.12.7.1 | Разработана структура и содержание раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Получено письмо АО «КоРГорация «МСП» с рекомендуемой структурой и составом информации размещаемой в разделах | АП |
| 1.12.7.2 | Мониторинг создания на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет», муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела «Имущественная поддержки субъектов МСП», на основании информации, предоставленной коллегиальными органами | 30.04.2020 | 01.10.2020 | Ооржак Ш.А. Артына О.О. | Сводный отчет о созданных разделах | АП |
| 1.12.7 | На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ОИВ РТ и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел по имущественной поддержке | - | 01.09.2020 | Ооржак Ш.А. Артына О.О. | Письмо в Минэкономики РТ с информацией о созданных в регионе и муниципальных образованиях разделах | АП |
| 1.12.8.1 | Сформирован список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также информации для последующего вовлечения в имущественную поддержку субъектам МСП | 01.08.2020 | 31.08.2021 | Сарылар С.Д. Артына О.О | Предложения по включению в перечни государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.12.8.2 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также на основе информации | 31.08.2021 | 01.12.2021 | Артына О.О | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.12.8.3 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2021 | 20.11.2021 | Сарылар С.Д. Артына О.О | Письмо в Минэкономики РТ с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.12.8 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.11.2021 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «КоРГорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | АП |
| 1.12.9.1 | Сформирован список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями на основе размещенных в сети «Интернет» сведений а также информации, предоставленной коллегиальными органами, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.08.2021 | 31.08.2022 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Письма с предложениями по включению в перечни государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.12.9.2 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 31.08.2022 | 01.12.2022 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.12.9.3 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Республике Тыва | 01.12.2022 | 20.11.2022 | Ооржак Ш.А. Сарылар С.Д. | Письмо АО «КоРГорация «МСП» с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.12.9 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2022 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «КоРГорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | АП |
| 1.12.10.1 | Проведен анализ земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, в целях вовлечения в их в имущественную поддержку субъектов МСП | 01.09.2022 | 30.04.2023 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Сводный отчет по результатам проведенного анализа земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена | АП |
| 1.12.10.2 | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основании сведений, размещенных в сети «Интернет», а также информации, предоставленной коллегиальными органами, в целях вовлечения в его в имущественную поддержку субъектов МСП | 30.06.2023 | 31.08.2023 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Получено письмо по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества | АП |
| 1.12.10.3 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основании сведений, размещенных в сети «Интернет» | 31.08.2023 | 01.12.2023 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Сводка о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.12.10.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Республике Тыва | 01.12.2023 | 20.11.2023 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Письмо АО «КоРГорация «МСП» с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.12.10 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.11.2023 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «КоРГорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | АП |
| 1.12.11.1 | Внесены предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации, направленное на расширение состава имущества включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, Республики Тыва или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов | 20.01.2023 | 20.05.2023 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Предложения в АО «КоРГорация «МСП» и сводом позиций по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части имущественной поддержки субъектов МСП | АП |
| 1.12.11 | Внесены предложения в законопроект, направленного на расширение состава имущества включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, Республики Тыва или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов | – | 20.10.2023 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Письмо в Минэкономики РТ с предложениями в проект федерального закона | АП |
| 1.12.12.1 | Проведен анализ имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ на основе информации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.09.2023 | 30.05.2024 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Сводный отчет по результатам анализа имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ | АП |
| 1.12.12.2 | Внесены предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества на основе информации | 30.06.2024 | 31.08.2024 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Получены письма с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества | АП |
| 1.12.12.3 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества | 31.08.2024 | 01.12.2024 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.12.12.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2024 | 20.12.2024 | Сарылар С.Д. Артына О.О. | Письмо АО «КоРГорация «МСП» с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | АП |
| 1.13 | Введен на два года (2019-2020 гг.) мораторий на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам МСП, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Предложение в проект федерального закона | РП |
| 1.13.1 | Внесение предложений в проект федерального закона «О внесении изменения в Предложение в проект федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | 01.03.2021 | 01.09.2021 | Ооржак Ч.О. Ооржак Ч.В. | Письмо в Минэкономики РТ о внесении проекта федерального закона | АП |

- Результат проекта:

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ НОВОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДАЖАХ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТНОСТЬ, А ТАКЖЕ УПЛАТУ ЕДИНОГО ПЛАТЕЖА С ВЫРУЧКИ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

  - План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

| Наименование результата регионального проекта | Характеристика результата |
| --- | --- |
| Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы | Передача информации о продажах в ФНС в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |

| № | Наименование результата, мероприятия контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |  |  |  |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы | 01.01.2019 | 20.11.2024 | Ооржак Ч.О. Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Передача информации о продажах в ФНС в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы | РГ |
| 2.1. | Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Ооржак Ч.О. Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Доклад в Минэкономики РТ | РП |
| 2.2.1 | Обеспечена разработка и ввод в эксплуатацию прикладного программного обеспечения и централизованной ИТ-инфраструктуры | 01.01.2021 | 01.04.2021 | ОоржакЧ.О. Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Акт ввода в эксплуатацию | АП |
| 2.2.2 | Обеспечено оказание консультационных услуг с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога через организации инфраструктуры поддержки МСП | 01.07.2021 | 20.12.2021 | ОоржакЧ.О. Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Получено письмо Минэкономразвития России | АП |
| 2.3 | Обеспечено создание АО «КоРГорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2021 | 20.12.2021 | ОоржакЧ.О. Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Доклад в Минэкономики РТ | РП |
| 2.3.1.1 | Подготовлены консультации с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами по вопросу разработки специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2021 | 30.08.2021 | ОоржакЧ.О. Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Отчет о проведении консультаций, направленный в Минэкономразвития России | АП |
| 2.3.1.2 | Требования по предоставлению через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП услуги АО «КоРГорация «МСП» по формированию заявок на получение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам, рассмотрены на заседании Совета директоров АО «КоРГорация «МСП» | 01.10.2021 | 01.12.2021 | Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Решение Совета директоров АО «КоРГорация «МСП» | АП |
| 2.3.1 | Обеспечено создание АО «КоРГорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | - | 20.12.2021 | Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Доклад в Минэкономики РТ | АП |
| 2.4. | В центрах «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Доклад в Минэкономики РТ | АП |
| 2.4.1. | Издан НПА Правительства РТ на основании приказа Минэкономразвития России, закрепляющий требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес» | - | 01.03.2021 | Артына О.О. | Распоряжение Администрации | АП |
| 2.5. | Реализована информационная кампания, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов. Реализуются соответствующие кампании на муниципальном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | 01.01.2019 | 20.10.2024 | Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Доклад в Минэкономики РТ | АП |
| 2.5.1. | Определены правила отбора организации- оператора информационной кампании, порядок и условия предоставления субсидии из федерального бюджета в целях проведения информационной кампании | - | 01.03.2021 | Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Постановление Администрации | АП |
| 2.5.2. | Разработан региональный план на основе федеральной информационной кампании, в том числе план комплекса мероприятий федеральной информационной кампании, методическое руководство по проведению информационной кампании в Республике Тыва | - | 01.04.2021 | Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. |  | АП |
| 2.5.3 | Подготовлены аналитические материалы по итогам проведения информационной кампании |  | 20.11.2024 | Артына О.О. Кара-Сал М.М. Кара-Сал А.А. | Доклад в Минэкономики РТ | АП |