#### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Развитие земельно-имущественных отношений на территории городского округа г. Ак-Довурак РТ на 2022-2024 годы»

| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета) <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | ЦЕЛЬ: -Эффективное управление объектами недвижимости и земельными ресурсами города при сосредоточении функций распоряжения этими объектами с целью увеличения неналоговых доходов муниципального бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация выполнения кадастровых работ по земельным участкам | Ед. | 1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Корректировка территориальных зон г. Ак-Довурак Республики Тыва | Ед. | 1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Описание (внесение в ЕГРН ) границ населенного пункта г. Ак-Довурак Республики Тыва | Ед. | 1 | - | - | - | - |  |  |
|  | Задачи: 1.Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости; 2. Увеличение неналоговых доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью | Проведение технологическое присоединение | Ед. | 4 | 2 | 2 | - | - |  |  |
|  |  | увеличение количества сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Ед. | 31 | 33 | 40 | - | - |  |  |
|  |  | внесение в базу реестра муниципального имущества муниципального образования новыми сведениями об объектах учета | % | 100 | 100 | 100 | - | - |  |  |
|  |  | Постановка объектов на кадастровый учет в соответствии установленным сроком | % | 100 | 100 | 100 | - | - |  |  |
|  |  | подтверждение права собственности городского округа г. Ак-Довурак Республики Тыва на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | - | - |  |  |

--------------------------------

<*> - Указывается источник информации или методика расчета:

утвержденная правовым актом Правительства Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти;

утвержденная правовым актом Правительства Республики Тыва

утвержденная правовым актом органа местного самоуправления или ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы;

форма государственного (федерального) статистического наблюдения;

раздел программы или приложение к программе, содержащие методику ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.

#### Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие земельно-имущественных отношений на территории городского округа г. Ак-Довурак РТ на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Описание (внесение ив ЕГРН) границ населенного пункта г. Ак-Довурак | Отдел ОиЗО администрации г. Ак-Довурак | 2022 | 2024 | увеличение количества сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - внесение в базу реестра муниципального имущества муниципального образования новыми сведениями об объектах учета. - постановка объектов на кадастровый учет. - подтверждение права собственности городского округа г. Ак-Довурак Республики Тыва на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. | + |
| 1.1.1.2. | Организация выполнения кадастровых работ по земельным участкам |  | 2022 | 2024 |  | + |
| 1.1.1.3. | Корректировка территориальных зон г. Ак-Довурак Республики Тыва |  | 2022 | 2024 |  | + |
| 1.1.1.4. | Проведение технологическое присоединение. |  | 2022 | 2024 |  | + |

#### Таблица 8

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Расходы по годам тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мероприятия программы | Подпрограмма | Направление расходов |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 12 |  |
| 1. | «Развитие земельно-имущественных отношений на территории г. Ак-Довурак Республики Тыва на 2022 - 2024 годы » | Организация выполнения кадастровых работ по земельным участкам | - | Оплата услуги по межеванию границ г. Ак-Довурак | Отдел ОиЗО Начальник отдела: Сарыглар С.Д | 485 | 150 | - |  | 635,0 |  |
|  |  | Корректировка территориальных зон г. Ак-Довурак Республики Тыва | - | Оплата услуги по разработке террит.зон г. Ак-Довурак |  | 300 | 150 | - |  | 450,0 |  |
|  |  | Услуги оценщика на определение оценки выставляемых на аукцион объектов недвижимости |  |  |  | 68 | 20 | 40 |  | 128,0 |  |
|  |  | Расходы на технологическое присоединение | - | Заключение договора и оплата услуги на присоединение тех.условий |  | 179 | - | - |  | 179,0 |  |
|  |  | Описание (внесение в ЕГРН ) границ населенного пункта г. Ак-Довурак Республики Тыва |  |  |  | - | 100 | - |  | 100 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 1032,0 | 420,0 | 40,0 |  | 1492,0 |  |

#### Таблица 11

МОНИТОРИНГ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: отчетный период: 2022г.

Ответственный исполнитель:

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  | Заключено контрактов на отчетную дату <*> (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Организация выполнения кадастровых работ по земельным участкам | Начальник отдела ОИиЗО Сарыглар С.Д | 2022 | 2024 | 485,0 | 485 | - |
| 1.2 | Корректировка территориальных зон г. Ак-Довурак Республики Тыва |  | 2022 | 2024 | 300,0 | 300 | - |
| 1.3 | Услуги оценщика на определение оценки выставляемых на аукцион объектов недвижимости |  | 2022 | 2024 | 68,0 | 68,0 | - |
| 1.4. | Расходы на технологическое присоединение |  | 2022 | 2024 | 179,4 | 179,4 | - |
| 1.5. | Описание (внесение в ЕГРН ) границ населенного пункта г. Ак-Довурак Республики Тыва |  | 2023 | 2023 | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 1032,4 | 1032,4 | - |

--------------------------------

<*> - Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

#### Таблица 15

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории г. Ак-Довурак Республики Тыва на 2022 - 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЦЕЛЬ: -Эффективное управление объектами недвижимости и земельными ресурсами города при сосредоточении функций распоряжения этими объектами с целью увеличения неналоговых доходов муниципального бюджета. | Описание (внесение ив ЕГРН) границ населенного пункта г. Ак-Довурак | Ед. | 1 | 1 | Разработано корректировка генерального плана г. Ак-Довурак, он определяет градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности населения города, перечень участков в границах населенных пунктов, которые входят в состав поселения, городского округа, а также участков, которые исключаются из этих границ. Указывают категории земель, к которым планируется отнести эти участки, и цели их планируемого использования |
|  |  | Описание территориальных зон на территории г. Ак-Довурак | Ед. | 1 | 1 |  |
|  |  | Разработка (корректировка) ПЗЗ | Ед. | 1 | 1 | Договор заключен с АО «Тываэнерго». Проведено технологическое присоединение домов детей сирот |
|  |  | Проведение технологическое присоединение. | Ед. | 4 | 4 |  |
| 2 | Задачи: 1.Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости; 2. Увеличение неналоговых доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью | увеличение количества сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей внесение в базу реестра муниципального имущества муниципального образования новыми сведениями об объектах учета Постановка объектов на кадастровый учет в соответствии установленным сроком подтверждение права собственности городского округа г. Ак-Довурак Республики Тыва на объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | Ед. | 31 | 31 | В рамках программы за 2022 гол увеличено количества сформированных земельных участков, которые не разграничены. Объекты недвижимости приняты на кадастровый учет в соответствии установленным сроком |
|  |  |  | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  | % | 100 | 100 |  |

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории г. Ак-Довурак Республики Тыва на 2022 - 2024 годы»

| N п/п | Наименование документа правового регулирования муниципальной программы | Финансовая оценка результата в отчетном году (тыс. рублей) |  | Финансовая оценка результата в плановом периоде (тыс. рублей) |  |  | Обоснование необходимости (эффективности) дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Очередной финансовый год (N) | N +1 | N +2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Постановление № 246 от 13.10.2021г. | 1032 | 1032 | 420,0 | 40,0 | - | Достигнуты плановые значения программы. Финансовые средства освоено, В связи с поставленных задач продолжить ее реализацию в 2023 году. |