#### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п/п | Наименование, цели и задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  | Источник информации (методика расчета) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Муниципальная программа «Развитие системы государственной молодежной политики» на 2022-2004 годы в г. Ак-Довурак» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи увеличить до 30 %; | % | 33,0 | 34,0 | 35,0 |  |
|  |  | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, формах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи увеличить до 30 %; | % | 33,0 | 34,0 | 35,0 |  |
|  |  | Трудоустройство 5 выпускников высших учебных заведений в год. | Чел. | 2 | 4 | 5 |  |
| 1.1. | Задачи: - формирование в молодежной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценностей, гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи; - развитие системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; - развитие волонтёрской деятельности; - обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; - участие в грантовой поддержке молодежных инициатив; - профилактика алкоголизма, наркомании и экстремистских проявлений в молодежной среде. | - создание центра сферы молодежной политики в городе; - увеличение количества молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений до 25 %; - увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности до 30 %; - повышение уровня предпринимательской активности молодежи на 20 процентов; - увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 10 % - увеличение волонтеров прошедших обучение на онлайн и оффлайн платформах. |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - Указывается источник информации или методика расчета:

утвержденная правовым актом Правительства Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти;

утвержденная правовым актом Правительства Республики Тыва

утвержденная правовым актом органа местного самоуправления или ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы;

форма государственного (федерального) статистического наблюдения;

раздел программы или приложение к программе, содержащие методику ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.

#### Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие системы государственной молодежной политики» на 2022-2024 годы в г. Ак-Довурак» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель 1: : формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1: формирование в молодежной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценностей, гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | - Отдел по делам молодежи и спорта; - Спортивная школа. | 2022 | 2024 | Увеличение числа молодежи занимающихся различными видами спорта | + |
| 2.1.1. | Задача 2: развитие системы продвижения инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Участие в различных форумах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях | - исполнители программы . | 2022 | 2024 | Увеличание доли инициативной и талантливой молодежи | + |
| 3 | Задача 3:Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Проведение различных встреч, круглых столов и бесед | Отдел по делам молодежи и спорта | 2022 | 2024 | Эффективная социализация молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации | + |
| 4 | Задача 4:Участие в грантовой поддержке молодежных инициатив; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Участие в региональном молодежном образовательном форуме «Команда Тувы-2030» | - Агентство по делам молодежи; - отдел по делам молодежи и спорта; - центр молодежных инициатив. | 2022 | 2024 | увеличение количества проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, в том числе инновационной направленности | + |
| 5 | Задача 5. Профилактика алкоголизма, наркомании и экстремистских проявлений в молодежной среде. |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Акция «Быть здоровым – это модно!» (проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании в молодежной среде) | Отдел по делам молодежи и спорта | 2022 | 2024 | Не допущение употребления среди молодежи алкоголя, наркотиков и экстремистских проявлений. | + |

#### Таблица 8

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

| N п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа | Направление расходов |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Фестиваль молодежи #МолодежьТувы | - | - футболки с надписью #МолодежьТува; -бейсболки белые; - краска Холи; - люверсы; - баннер; -подарочные сертификаты; - подарочные пакеты; - напитки. | Ведущий специалист по молодежи | 22,9 | 40,0 | 45,0 |
| 2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | - | Приобретение медалей, кубков, подарочных сертификатов и специальных призов |  | 0,0 | 20,0 | 25,0 |
| 3. | Участие в экологических акциях | - | Приобретение перчаток и мусорных пакетов |  | 1,5 | 3,0 | 3,5 |
| 4. | Участие в молодежном образовательном форуме «Команда Тувы-2030» | - | ГСМ |  | 1,5 | 3,0 | 3,5 |
| 5. | Акция «Быть здоровым – это модно!» (проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании в молодежной среде) | - | Распечатка буклетов |  | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
| Всего: |  |  |  |  | 26,0 | 68,5 | 80,0 |

#### Таблица 11

МОНИТОРИНГ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы:«Развитие системы государственной молодежной политики» на 2022-2024 годы в г. Ак-Довурак»

отчетный период:2022 год

Ответственный исполнитель: Монгуш А.М.

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  | Заключено контрактов на отчетную дату <*> (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату <*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Проведение различных конкурсов, фестивалей, формах, научно-практических конференциях | Монгуш А.М. | 01.04.2022г | 31.12.2022г | 26,0 | 26,0 | - |
| 1.1.1 | Проведение и участие в различных акциях | Монгуш А.М. | 01.04.2022г | 31.01.2022г | 26,0 | 26,0 | - |

--------------------------------

<*> - Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

#### Таблица 15

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Муниципальная программа «Развитие системы государственной молодежной политики» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации. | - Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи увеличить до 30 %; | % | 33,0 | 33,0 | Посредством привлечения молодежи к участию мероприятий и информирования о проводимых оффлайн мероприятий |
|  |  | - Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, формах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи увеличить до 30 %; | % | 33,0 | 33,0 | Посредством привлечения молодежи к участию мероприятий и информирования о проводимых оффлайн мероприятий |
|  |  | - Трудоустройство 5 выпускников высших учебных заведений в год. | чел | 2 | 2 | С помощью открытых вакансий ЦЗН города Ак-Довурака |
| 1.1. | Задачи: : - формирование в молодежной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценностей, гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи; - развитие системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; - развитие волонтёрской деятельности; - обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; - участие в грантовой поддержке молодежных инициатив; - профилактика алкоголизма, наркомании и экстремистских проявлений в молодежной среде. | - создание центра сферы молодежной политики в городе; - увеличение количества молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений до 25 %; - увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности до 30 %; - повышение уровня предпринимательской активности молодежи на 20 процентов; - увеличение доли граждан вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 10 % - увеличение волонтеров прошедших обучение на онлайн и оффлайн платформах. |  |  |  |  |
| …. | …. | .... |  |  |  |  |

#### ОЦЕНКА

#### ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

#### В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

#### «Развитие системы государственной молодежной политики на 2022-2024 годы

| #### N п/п | #### Наименование документа правового регулирования муниципальной программы | #### Финансовая оценка результата в отчетном году #### (тыс. рублей) |  | #### Финансовая оценка результата в плановом периоде #### (тыс. рублей) |  |  | #### Обоснование необходимости (эффективности) дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### план | #### факт | #### Очередной финансовый год (N) | #### N +1 | #### N +2 |  |
| #### 1 | #### 2 | #### 3 | #### 4 | #### 5 | #### 6 | #### 7 | #### 8 |
| #### 1 | #### Постановление № 240 от 10.10.2022г | #### 26,0 | #### 26,0 | #### 68,5 | #### 80,0 | #### 85,0 | #### Достигнуты плановые значения программы. Финансовые средства освоено, реализация начинается 2023 году. |