**ПАСПОРТ**

регионального проекта КУЛЬТУРА

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Культура | Срок начала и окончания | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Руководитель муниципального проекта | Ооржак Шолбан Александрович – председатель администрации г.о.г Ак-Довурак | | |
| Администратор муниципального проекта | Кужугет Б.Т. – заместитель председателя администрации по социальной политике г. Ак-Довурак | | |
| Куратор муниципального проекта | Салчак Алена Геннадьевна – начальник Управления культуры г. Ак-Довурак | | |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень  контроля | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Увеличено к 2024 году число граждан, вовлечённых в культуру путём создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности | Совет*при Председателе Администрации МО* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличено число граждан, вовлечённых в культуру (% к базовому значению) | Совет*при Председателе Администрации МО* | 87720 | 01.01.2018 | 88512 | 89542 | 91542 | 96541 | 98545 | 100878 |
| 1.2 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению) | Совет*при Председателе Администрации МО* | 0 | 01.01.2018 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |

**3. Структура муниципального проект**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального проекта | Сроки  реализации | Куратор  муниципального  проекта | Руководитель  муниципального  проекта |
| 1 | Культурная среда | 01.01.2019-31.12.2024 | Монгуш Ю.С. | Ооржак Ш.А. |
| 2 | Творческие люди | 01.01.2019-31.12.2024 | Монгуш Ю.С. | Ооржак Ш.А. |
| 3 | Цифровая культура | 01.01.2019-31.12.2024 | Ооржак Х.С. | Ооржак Ш.А. |

1. Задачи и результаты муниципального проекта

4.1. Муниципальный проект «Культурная среда»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок  реализации | | Ответственный исполнитель |
| 1 | Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, учреждения культурно-досугового типа, кинозалы, театры кукол и театры юного зрителя | | | |
| 1.1. | Принято участие в конкурсном отборе на получение грантов на реализацию проектов по реновации муниципального учреждения отрасли культурыв г. Ак-Довурак и создана «Студия бального танца» в при МБУ ДК им. К. Сагды г. Ак-Довурак | 2022 | | Монгуш Ю.С. |
| 2. | **Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами*(пп "в" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)*** | | | |
|  | *Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами* | | | |
| 2.1 | Подана заявка на участие в конкурсном отборе для приобретения музыкальных инструментов | 2020-2024 | Конгар-оол А.К. | |
| 3 | *Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)* | | | |
| 3.1 | Принято участие в конкурсном отборе приобретение специализированного транспорта для организации гастролей выездных культурно-массовых мероприятий передвижными многофункциональными центрами (автоклубы) | 2022-2023 | | Монгуш Ю.С. |
| 4 | *Создание модельныхмуниципальных библиотек* |  | |  |
| 4.1 | Подана заявка на участие в создании модельной библиотеки | 2019-2024 | | Донгак А.А. |

4.2. Муниципальный проект «Творческие люди»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование задачи, результата** | **Срок**  **реализации** | | **Ответственный исполнитель** | |
| 1 | Создать условия для развития и пополнения кадрового потенциала отрасли в рамках программы «Профессионалы культуры» для создания и реализации новых форм и технологий в сфере культуры | | | | |
|  | *Создание национального молодёжного симфонического оркестра* | | | | |
| 1.1 | Организован и проведён конкурс среди молодёжи для создания молодёжного симфонического оркестра на базе МБУ ДК им. К. Сагды г. Ак-Довурак для отбора в кадровый резерв молодежного симфонического оркестра России (Муниципальный конкурс) | 2019-2024 | | Монгуш Ю.С. | |
| 2 | *Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов* | | | | |
| 2.1. | Проведен конкурсный отбор постоянно действующих коллективов самодеятельного творчества города Ак-Довурак для получения грантов, учрежденных Министерством культуры Российской Федерации, Республики Тыва, международных, межрегиональных, региональных и муниципальных уровней | 2019-2024 | | Монгуш Ю.С. | |
| 3 | *Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров в г. Ак-Довурак* | | | | |
| 3.1. | Проведение фестивалей детского творчестваво Дворце культуры г. Ак-Довурак | 2019-2024 | | Монгуш Ю.С. | |
| 4 | *Подготовить кадры для отрасли культуры и искусства г. Ак-Довурак* | | | | |
| 4.1. | В рамках разработанной региональной программы «Профессионалы культуры» на муниципальном уровне сделан мониторинг работников учреждения культуры г. Ак-Довурак | 2019-2024 | | Монгуш Ю.С. | |
| 4.2. | Обучение работниковучреждений культуры г. Ак-Довурак в семинарах, в курсах повышения квалификации и переквалификации работников культуры в целях совершенствования системы подготовки кадров для развития и творческого потенциала специалистов;  - Подготовка специалистов для обучения по повышению квалификации и переквалификации наобучения за пределами республики | 2019-2024 | | Монгуш Ю.С. | |
| 5 | Укрепление гражданской идентичности путём продвижения талантливой молодёжи, создания условий для творческого саморазвития и раскрытия таланта каждого гражданина и поддержки культурных инициатив | | | | |
| 5.1 | Создание Союзаталантливого и активного молодежи из числа молодых талантливых и активных работников г. Ак-Довурак | | 2019 | | Монгуш Ю.С. |
| 5.2 | Участие в Грантах на поддержку добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов РФ | | 2020-2024 | | Монгуш Ю.С. |
| 4.12. | *Организация культурно-просветительских программ для школьников* | | | | |
| 4.13. | Принято участие в организации культурно-просветительских программ для школьников | | 2019-2024 | | Монгуш Ю.С. |

4.3. Муниципальный проект «Цифровая культура»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок  реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Создать условия для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путём цифровизации услуг культуры и формирования информационного пространства знаний | | |
| 1.1 | Подача заявки на онлайн-трансляцию 1 мероприятия проводимых на территории г. Ак-Довурак (на порталеКультура.РФ) | 2019-2024 | Ооржак Х.С. |
| 1.2 | Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | 2019-2024 | Ооржак Х.С. |
| 1.3 | Участие в отборе учреждений культуры на создание виртуального концертного зала и методика их деятельности | 2023-2024 | Ооржак Х.С. |

5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Федеральный проект № 1 "Культурная среда"** | | | | | | | |
| **ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1:** | **284,0** | **11490,0** | **890,0** | **13620,0** | **740,0** | **10790,0** | **37814,0** |
| **Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете** | 0 | 0 | 0 | 12980,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 10830,0 | 680,0 | 12980,0 | 160,0 | 10000,0 | 34650,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (местный бюджет) | 230,0 | 0 | 150,0 | 300,0 | 450,0 | 700,0 | 1830,0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (от дохода платных услуг МБУ ДК им. К. Сагды г. Ак-Довурак) | **54,0** | **160,0** | **60,0** | **90,0** | **130,0** | **90,0** | **584,0** |
| софинансирование из муниципального бюджета 5% | **0** | 500,0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 750,0 |
| не бюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Федеральный проект № 2 "Творческие люди"** | | | | | | | |
| **ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 2:** | **594,0** | **714,0** | **675,0** | **735,0** | **786,0** | **766,0** | **4270,0** |
| **Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (дополнительное финансирование) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (местный бюджет) | 280,0 | 250,0 | 290,0 | 320,0 | 350,0 | 300,0 | 1790,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники(от дохода платных услуг МБУ ДК им. К. Сагды г. Ак-Довурак) | 314,0 | 364,0 | 385,0 | 415,0 | 436,0 | 466,0 | 2380,0 |
| софинансирование из муниципального бюджета 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Федеральный проект № 3 "Цифровая культура"** | | | | | | | |
| **ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3:** | **880,0** | 740,0 | 750,0 | 880,0 | 8120,0 | 8020,0 | **19420,0** |
| **Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете** | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 7000,0 | 7080,0 |
| федеральный бюджет (дополнительное финансирование) | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 7000,0 | 7080,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (местный бюджет) | 200,0 | 100,0 | 130,0 | 210,0 | 430,0 | 320,0 | 1390,0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники(от дохода платных услуг МБУ ДК им. К. Сагды г. Ак-Довурак) | 600,0 | 640,0 | 650,0 | 670,0 | 690,0 | 700,0 | 3950,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:** | **1664,0** | **1420,0** | **1540,0** | **9600,0** | **9390,0** | **9060,0** | **32674,0** |
| **Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете** | 80,0 | 0 | 0 | 7700,0 | 7000,0 | 7000,0 | 21780,0 |
| **Предусмотрено в 2019 году в консолидированном бюджете Республики Тыва (местный бюджет)** | **630,0** | **300,0** | **460,0** | **760,0** | **1150,0** | **820,0** | **4120,0** |
| Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов бюджету(ам) (указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники(от дохода платных услуг МБУ ДК им. К. Сагды г. Ак-Довурак) | 954,0 | 1270,0 | 1050,0 | 1140,0 | 1240,0 | 1240,0 | 6774,0 |
| софинансирование из муниципального бюджета 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Дополнительная информация: Методика расчёта целевых показателей национального проекта будет подготовлена в I квартале 2019 г. В соответствии с указанной методикой будет определено базовое значение по каждому показателю

**6. Цели, целевые и дополнительные показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель3 | Базовое значение | | Сценарий | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | (цель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Увеличено число граждан, вовлеченных в культуру (% к базовому значению) | 87720 | 01.01.2018 | с учетом нац.проекта | 88512 | 89542 | 91542 | 96541 | 98545 | 100878 |
| без учета нац.проекта |  |  |  |  |  |  |
| без учета нац.проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению) | 0 | 01.01.2018 | с учетом нац.проекта | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| без учета нац.проекта |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | Всего  (тыс  рублей) |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| Муниципальный проект № 1 «Культурная среда» | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 1: | | **284,0** | | **130,0** | | **160,0** | **370,0** | | **580,0** | **290,0** | **1814,0** |
| республиканский бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | | 230,0 | | 0 | | 100,0 | 300,0 | | 450,0 | 200,0 | 1280,0 |
| внебюджетные источники | | 54,0 | | 130,0 | | 60,0 | 70,0 | | 130,0 | 90,0 | 534,0 |
| Муниципальный проект № 2 «Творческие люди» | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 2 | | **500,0** | | **550,0** | | **600,0** | **650,0** | | **690,0** | **750,0** | **3740,0** |
| республиканский бюджет | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | | 200,0 | | 200,0 | | 230,0 | 250,0 | | 270,0 | 300,0 | 1450,0 |
| внебюджетные источники | | 300,0 | | 350,0 | | 370,0 | 400,0 | | 420,0 | 450,0 | 2290,0 |
| Муниципальный проект № 3 «Цифровая культура» | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 3 | **800,0** | | **740,0** | | **750,0** | | **880,0** | **1120,0** | | **1020,0** | **5340,0** |
| республиканский бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 200,0 | | 100,0 | | 130,0 | | 210,0 | 430,0 | | 320,0 | 1390,0 |
| внебюджетные источники | 600,0 | | 640,0 | | 650,0 | | 670,0 | 690,0 | | 700,0 | 3950,0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | **1584,0** | | **1420,0** | | **1540,0** | | **1900,0** | **2390,0** | | **2060,0** | **10894,0** |
| республиканский бюджет | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| муниципальный бюджет | 630,0 | | 300,0 | | 460,0 | | 760,0 | 1150,0 | | 820,0 | 4120,0 |
| внебюджетные источники | 954,0 | | 1270,0 | | 1080,0 | | 1140,0 | 1240,0 | | 1240,0 | 6774,0 |