«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель рабочей группы администрации г. Ак-Довурак по реализации национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

________________  / Ш.А. Ооржак

«29» января 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципального проекта

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА»

- Результат проекта:

1. «УПРОЩЕН ДОСТУП К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧЕН ОБЪЕМ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

| Наименование результата муниципального проекта | Характеристика результата |
| --- | --- |
| Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Информирование и сопровождение субъектов МСП в получении льготных кредитно-гарантийных продуктов |

  - План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1.1. | Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение: - гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» - государственной поддержки в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность; - льготных кредитов на реализацию проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»; - льготных кредитов в АО «МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет); - кредитного продукта «Лизинг» в лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» - кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений. | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Ооржак Ч.О. | Заявки субъектов | РП |
| 1.1.1. | Субъекты МСП проинформированы о льготных кредитных продуктах финансовых организаций (государственных и/или муниципальных фондов, в т.ч. АО «МСП Банк») | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Ооржак Ч.В | Новости, статьи, видео-ролики, плакаты | РП |
| 1.1.1.1. | Размещены видеоролики МСП-Банка о кредитных продуктах в социальных сетях муниципального района, страницах бизнес-сообществ (ежемесячно) | - | 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Видеоролик | АП |
| 1.1.1.2. | Проведена широкая рекламная кампания кредитных продуктов МСП-Банка в празднование Шагаа-2019 | - | 05.02.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Рекламные буклеты, плакаты | АП |
| 1.1.1.3. | Проведена рекламная кампания кредитных продуктов МСП-Банка к 8 марта, бизнес-завтраки с женщинами-предпринимателями | - | 08.03.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Рекламные буклеты, плакаты | АП |
| 1.1.1.4. | Проведена широкая рекламная кампания кредитных продуктов МСП-Банка во Всероссийской неделе предпринимательства | - | 26.05.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Рекламные буклеты, плакаты, видеоролики | АП |
| 1.1.2. | Субъекты МСП направлены в МКК ФПП РТ для подачи заявки в АО «МСП Банк» по получению льготных кредитных продуктов банка | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Ооржак Ч.В. | Заявки субъектов МСП | РП |
| 1.1.2.1. | Направление претендентов на получение кредитов МСП-Банка | - | 01.10.2021 | Ооржак Ч.В. | 2 заявки | АП |

- Результат проекта:

«ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МИКРО И МАЛОГО БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) И КРАУДФАНДИНГА»

| Наименование результата муниципального проекта | Характеристика результата |
| --- | --- |
| Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (мфо) | Сопровождены субъекты предпринимательства муниципального района в получении не менее 2 единицы микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах) |

  - План мероприятий по реализации результата муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем микрозаймов, получаемых субъектами МСП на территории города | 01.03.2021 | 01.12.2021 | Ооржак Ч.О. | Сопровождены субъекты предпринимательства | РП |
| 2.1.1 | Информированы субъекты МСП о приеме заявок на участие в конкурсе по получению займов | - | 01.04.2021 06.06.2021 05.09.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Новости, статьи, видео-ролики, плакаты | АП |
| 2.1.2 | Размещение новостей о кредитных продуктах Фонда | - | 01.04.2021 06.06.2021 05.09.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Новости, статьи | АП |
| 2.1.3 | ВКС с Минэкономики РТ по информированию о предоставлении государственной финансовой поддержки для субъектов МСП (лизинг, микрозайм, поручительство) | - | 01.03.2021 07.06.2021 | Ооржак Ч.В. | ВКС с ОМСУ | АП |
| 2.1.4 | Размещены видеоролики о микрозаймах в социальных сетях ОМСУ и ОИВов, страницах бизнес-сообществ | - | 06.05.2021 | Ооржак Ч.В. Кара-Сал М.М. | Видео-ролики | АП |
| 2.2 | Направлены заявки субъектов МСП на получение микрозаймов в финансовых организациях (государственных и/или муниципальных фондах) | 01.03.2021 | 01.12.2021 | Ооржак Ч.О. | Направлены заявки СМСП | РП |
| 2.2.1 | Направление заявок субъектов МСП | - | 01.04.2021 | Ооржак Ч.В. | Направлены заявки СМСП | АП |
| 2.2.2 | Направление заявок субъектов МСП | - | 01.07.2021 | Ооржак Ч.В. | Направлены заявки СМСП | АП |
| 2.2.3 | Направление заявок субъектов МСП | - | 01.10.2021 | Ооржак Ч.В. | Направлены заявки СМСП | АП |
| 2.3. | Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта по Соглашению в 2021 году | 01.04.2021 | 10.01.2022 | Ооржак Ч.В. | Отчет | РП |
| 2.3.1 | Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта за 1-2 кварталы 2021 года | - | 05.07.2021 | Ооржак Ч.В. | Отчет | АП |
| 2.3.2 | Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта за 1-3 кварталы 2021 года | - | 05.10.2021 | Ооржак Ч.В. | Отчет | АП |
| 2.3.3 | Предоставлен отчет о достижении показателей и исполнении мероприятий проекта за 2021 год | - | 10.01.2022 | Ооржак Ч.В. | Отчет | АП |