Утверждена

постановлением администрации

г.Ак-Довурак от 29 сентября 2015 г № 467

Муниципальная программа

«Создание условий для устойчивого экономического развития

в г. Ак-Довурак  на 2016-2018 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития в г. Ак-Довурак на 2016-2018 гг.» |
| --- | --- |
| Подпрограммы | - «Создание условий для развития предпринимательства в г. Ак-Довурак на 2016-2018 гг.» - « Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в г. Ак-Довурак на 2016-2018 гг.» |
| Разработчики программы, подпрограмм | Отдел экономики администрации г. Ак-Довурак |
| Ответственный исполнитель | Администрация городского округа г. Ак-Довурак |
| Цель | Обеспечение устойчивого экономического развития города, повышение доходов и обеспечение занятости населения |
| Задачи программы | 1)Повышение качества анализа и разработки (уточнения) стратегий, прогнозов, а также иных целеполагающих документов экономического развития г. Ак-Довурак. 2)Создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере, на территории г. Ак-Довурак 3) сохранение существующих и создание новых рабочих мест для трудоспособного населения; 4) Создание условий для удовлетворения спроса населения г. Ак-Довурак на потребительские товары и услуги, обеспечение доступности товаров и услуг на территории г. Ак-Довурак; 5)Совершенствование и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг. 6) Повышение роли малого и среднего предпринимательства. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, рублей. - Количество занятых в экономике города, чел. - доля удовлетворённости жителей г. Ак-Довурак качеством предоставления государственных и муниципальных услуг,70% |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм: 2016-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы (подпрограммы) на 2015-2017 гг. | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2016-2018 годы за счет всех источников составит тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: Годы реализации; Всего; Местный бюджет; Республиканс кий бюджет; Федеральный бюджет; Внебюджетные средства. тыс. руб. 2016 г.; 150293; 343; 149000; 950. 2017 г.; 38982; 332; 38000; 650. 2018 г.; 86090; 390; 5000; 80000; 700. Итого 2016-2018 гг.; 275365; 1065; 43000; 229000; 2300. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка эффективности | Конечными результатами реализации муниципальной программы является: - повышение доходов и занятости населения г. Ак-Довурак; - наполнение доходной части бюджета г. Ак-Довурак; 3) увеличение среднесписочной численности занятых на крупных и средних предприятиях в численности экономически активного населения с 34 по 35,2% 4) уровень удовлетворённости жителей г. Ак-Довурак качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – не менее 70 %; 5) На конец реализации муниципальной программы: - среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по г. Ак-Довурак составит 32100 рублей; - количество занятых в экономике города составит 3560 человек. |
| Контроль над исполнением мероприятий Программы | Отдел экономики администрации г. Ак-Довурак Председатель администрации г. Ак-Довурак |

- 2. Подпрограмма

- «Создание условий для развития предпринимательства

- в г. Ак-Довурак на 2016-2018 гг. »

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Создание условий для развития предпринимательства в г. Ак-Довурак на 2016-2018 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ). Закон Республики Тыва от 07.07.2008 года № 795 – ВХ – II «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»; Постановление Правительства Республики Тыва от 13.11.2013 г. N 657 « Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2014-2016 годы» |
| Разработчики Подпрограммы | Отдел экономики администрации г. Ак-Довурак |
| Основные исполнители Подпрограммы | Отдел экономики администрации г. Ак-Довурак Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Ак-Довурак Субъекты малого и среднего предпринимательства г. Ак-Довурак |
| Цель Подпрограммы | - Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике городского округа г. Ак-Довурак; - обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - увеличение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; - оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; - увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров ( работ, услуг) в объеме ВВП; - увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах |
| Задачи Подпрограммы | - Повышение эффективности функционирования инфраструктуры малого и среднего предпринимательства; - Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; - Информационное обеспечение деятельности малого и среднего предпринимательства; - Продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на кожууные и региональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной выставки. |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы | - инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования; -создание новых рабочих мест -бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности; - число поданных заявок на изобретения, полезные модели и технологии; - оборот розничной торговли на душу населения |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации подпрограммы: 2015-2017 годы. |
| Основные мероприятия Подпрограммы | - совершенствование нормативно-правовой базы малого и среднего предпринимательства, научно-методическое обеспечение, финансово-инвестиционная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; - информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса; - обучение и переподготовка кадров малого и среднего предпринимательства; - формирование благоприятного предпринимательского климат, устранение административных барьеров. |
| Ожидаемые конечные результаты, по реализации Подпрограммы | - обеспечение ежегодного прироста объема отгруженных товаров малого и среднего предпринимательства на 15-20 процентов; - увеличение числа населения занятого в малом и среднем предпринимательстве от 35 до 45; - увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, по отношению к общему числу занятых в экономике города, до 15 %; - увеличение числа малых предприятий до 4 единиц (с ежегодным ростом в среднем на 2 единиц); - появление субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих инновационные проекты; - укрепление и дальнейшее развитие рыночных отношений в отрасли, повышения уровня конкуренции между хозяйствующими субъектами; |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы на 2015-2017 гг. | Годы реализации; Всего; Местный бюджет; Республиканс кий бюджет; Федеральный бюджет; Внебюджетные средств. тыс. руб. 2016 г.; 1273; 323; 0; 0; 950. 2017 г.; 930; 280; 0; 0; 650. 2018 г.; 1045; 345; 0; 0; 700. Итого 2016-2018 гг.; 3248; 948; 0; 0; 2300. |
| Контроль над исполнением мероприятий Подпрограммы | Отдел экономики администрации г. Ак-Довурак Председатель администрации г. Ак-Довурак |

- Подпрограмма

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций

- в г. Ак-Довурак на 2016-2018 гг.»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в г. Ак-Довурак на 2016-2018 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Постановление Правительства республики Тыва от 13.01.2014 года «О порядке действий по реализации основных положений Послания Главы Республика Тыва Ш.В. Кара-оола Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении в республике и государственной политики на 2014 год |
| Разработчики Подпрограммы | Отдел экономики Администрация городского округа г. Ак-Довурак |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2018 гг. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Годы реализации; Всего; МБ; РБ; ФБ; ВБ. тыс. руб. 2016 г.; 149020; 20; 149000; 0. 2017 г.; 38052; 52; 38000; 0. 2018 г.; 85045; 45; 5000; 80000; 0. Итого 2016-2018 гг.; 272117; 117; 43000; 229000; 0. |
| Цели Подпрограммы | Создание благоприятных условий для увеличения притока прямых инвестиций в экономику города Ак-Довурак. |
| Задачи Подпрограммы | - формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций. - формирование мер налогового стимулирования инвестиций; - формирование благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса; - кадровое обеспечение реализуемых инвестиционных проектов - создание благоприятных условий для инвестиций в инновационные проекты. - Снижение напряженности на рынке труда - Снижение административных барьеров |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в г. Ак-Довурак в 2018 году достигнет 85,816 млн. руб., увеличится в 2,1 раза; - увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по организациям, не относящимся, к субъектам малого предпринимательства достигнет к 2018 году в 1,10 раза; - уменьшение уровня зарегистрированной безработицы до 0,60 %. |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы | Увеличение общего объема инвестиций в экономику города Ак-Довурак за счет всех источников финансирования увеличение средней заработной платы; сокращение безработицы; рост объемов производства товаров (работ, услуг); увеличение валового продукта города Ак-Довурак; увеличение доходов бюджета города Ак-Довурак. |
| Контроль за исполнением Подпрограммы | Координацию и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация городского округа г. Ак-Довурак. Общее руководство и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Министерство экономики республики Тыва. |