Утверждена постановлением

администрации города Ак-Довурак

от « 14 » марта 2022 г. № 66

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по развитию туризма городского округа г. Ак-Довурак на 2022-2023 годы**

**Основание:** Стратегия развития туризма городского округа г. Ак-Довурак Республики Тыва на 2022-2023 годы.

**Цель:** Создание в г. Ак-Довураке развитого туристского комплекса, соответствующего современным требованиям к уровню развития рекреационной инфраструктуры, предприятиям индустрии туризма и обеспечивающего потребности российских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах, создание и продвижение конкурентоспособного туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма и использование природного потенциала города.

**Задачи:**

1. Создание условий для развития внутреннего туризма;
2. Создание условий для развития международного сотрудничества в сфере туризма;
3. Укрепление материальной базы туризма;
4. Повышение уровня и качества жизни населения города путем увеличения доступности туристских услуг.
5. Увеличение числа внутренних и въездных туристов г. Ак-Довурак.

**Целевые индикаторы:**

1.Увеличение внутреннего и выездного туристского потока на 2700 чел.

Ответственные за исполнение: Управление культуры, Управление образования администрации г.Ак-Довурак

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| 1. | Благоустройство общественной территории имени В.И.Ленина по адресу ул. Данзырык Калдар-оола | До 01.06.2022г. | Заместитель председателя по жизнеобеспечению Куулар А.Ш.Управление культуры | Посещение туристами города, увеличение турпотока. |
| 2. | Установка знаков туристской навигации. | До 30 апреля 2022г. | Управление культуры | повышение содержательности туризма, обеспечение безопасности путешественников, популяризация памятного места. |
| 3. | Информационное сопровождение раздела туризм на официальном сайте администрации | ежеквартально | Управление культуры | Заполненный раздел «Туризм» актуальной информацией на официальном сайте города на основании разработанной памятки Министерства экономики Республики Тыва о необходимой информации для туриста  |
| 5. | Информационное сопровождение проводимых событийных мероприятий, имеющихся туруслуг и турпродуктов на сайте «Гость Тувы» совместно с ГАУ «Информационный центр туризм» | ежеквартально | Управление культуры | Привлечение туристов, увеличения количества участников проводимых событийных мероприятий. |
| 6. | Разработка и реализация брендовой сувенирной продукции муниципального образования | май 2022 г. | Управление культуры | Увеличение поступлений в экономику города, распространение информаций о городе. Формирование позитивного имиджа города. Привлечённых к территории людей: туристы и новые жители. Выпуск полиграфической продукции не менее 200 шт. |
| 7. | Участие в выставках и форумах туристической направленности. | ежеквартально | Управление культуры | Развитие имиджа города. Выпуск полиграфической продукции не менее 200 шт. |
| 8.9. | Участие ответственных специалистов за развитие туризма представителей сферы гостеприимства и туротрасли в обучающих программахРеализация проекта « С рюкзаком по Туве» | в течение годаапрель-ноябрь ежегодно | Управление культурыУправление образование | Проведение и организация мероприятия ко дню туризма в г. Ак-Довурак:-экскурсия или квест игра для населения города; Повышение квалификации специалистов индустрии туризма; Обмен опытом, установление прямых общений и контактов.Участие более 100 учащихся школ в туристических маршрутах |
| 10. | Участие в ежегодных в туристических туриадах | апрель-май | Управление образование | Участие и апробация в туристических маршрутах |
| 11. | Освещение в средствах массовой информации вопросов детского туризма и краеведения | ежегодно | Управление образование | Размещение не менее 10 публикаций |
| 12. | Организация и проведение муниципального и школьных туристического слёта среди обучающихся школ города  | ежегодно | Управление образование | Популяризация детского туризма |
| 13. | Участие и проведение акции «Восхождение на горные вершины Тувы!», посвящённой Всемирному дню туризма  | ежегодно | Управление образование | Популяризация детского туризма |
| 14 | Участие в мероприятиях, утвержденным Национальным календарем  |  |  |  |